|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)**  **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«АЛДАНСКИЙ РАЙОН»**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **№** 1248п **от** **04.12.2019 г.** | **Герб** | **САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ** **«АЛДАН ОРОЙУОНА»**  **МУНИЦИПАЛЬНАЙ**  **ТЭРИЛЛИИ**  **ДЬАһАЛТАТА**  **УУРААХ** |

**Об организации и проведении мероприятий,**

**посвященных празднованию 90-летия Алданского района**

В связи с 90-летием Алданского района, в целях укрепления исторической памяти и преемственности поколений, привлечения интереса общественности к созданию и развитию района, пропаганды творческих и профессиональных достижений населения, формирования активной гражданской позиции, создания условий для духовно-культурного развития граждан и позитивного культурного имиджа района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом муниципального образования «Алданский район», постановляю:

1.Провести в 2020 году праздничные мероприятия, посвященные 90-летию Алданского района.

2.Утвердить состав районного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Алданского района, согласно приложению №1.

3.Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Алданского района, согласно приложению №2.

4. МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» **(Помалейко А.Л.):**

4.1. Обеспечить координацию организуемых мероприятий, согласно утвержденному плану.

4.2. Организовать торжественное мероприятие, посвященного празднованию 90-летия Алданского района 18 июля 2020 года на территории культурно-этнографического комплекса «Сэвэки».

4.3. Обеспечить активное участие в мероприятиях учащихся и педагогов детских школ искусств Алданского района, работников МУК АР «МЦРБ им. Н.А.Некрасова».

5. Социальное управление МО «Алданский район» **(Арсамакова Т.В.):**

5.1.Обеспечить участие социально-ориентированных некоммерческих общественных организаций Алданского района в мероприятиях, согласно утвержденному плану.

5.2.Обеспечить участие волонтерского корпуса в ходе подготовки и проведения мероприятий, согласно утверждённому плану.

6. МКУ «Департамент образования Алданского района» **(Хрущ Е.И.):** обеспечить участие педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений Алданского района, учащихся 10-11 классов в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 90-летию Алданского района, согласно утвержденному плану.

7. МБУ «Бизнес-инкубатор Алданского района» **(Корнева О.Я.):** обеспечить участие сотрудников МБУ «Бизнес-инкубатор Алданского района»в подготовке и проведении мероприятий, согласно утвержденному плану.

8. Рекомендовать главам поселений Алданского района **(Бугай А.Л., Заверюха А.В., Потапов Е.Е., Гордиенко С.И., Потапов Е.Е., Максимов Н.К.):** принять активное участие в мероприятиях, согласно утвержденному плану.

9. Рекомендовать МБУ МО «Город Алдан» «Алданский историко-краеведческий музей» **(Гусакова О.М.):** принять активное участие в мероприятиях, согласно утвержденному плану.

10. Рекомендовать Филиалу автономного учреждения «Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко» - «Государственный концертный оркестр Якутии» (г. Алдан) **(Швецова Ю.С.):** принять активное участие в мероприятиях, согласно утвержденному плану.

11. Рекомендовать Филиалу Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н.Жиркова **(Кормишина Н.А.):** принять активное участие в мероприятиях, согласно утвержденному плану.

12. Рекомендовать общественной организации «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия) в Алданском районе Республики Саха (Якутия) **(Хусаинов Р.Р.):** принять активное участие в мероприятиях, согласно утвержденному плану.

13. Рекомендовать общественной организации по социальной поддержке населения Алданского района «Дари добро» **(Барамыгина М.Б.):** принять

активное участие в мероприятиях, согласно утвержденному плану.

14. Рекомендовать АУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум» **(Иванова Л.М.):** организовать активное участие учащихся и педагогов в мероприятиях, согласно утвержденному плану.

15. Рекомендовать ГУСПО (РСЯ) «Алданское медицинское училище **(Миронов Н.С.):** организовать активное участие учащихся и педагогов в мероприятиях, согласно утвержденному плану.

16. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций Алданского района: организовать активное участие в мероприятиях, согласно утвержденному плану.

17. Рекомендовать ФГКУ «1 Отряд Федеральной противопожарной службы по РС (Я)» **(Колданов Г.А.):** усилить контроль по соблюдению мер пожарной безопасности во время проведения мероприятий, согласно утвержденному плану и заявкам глав поселений.

18. Рекомендовать ОМВД России по Алданскому району **(Чернов К.С.): о**беспечить безопасность и правопорядок на улицах, местах проведениях массовых праздничных мероприятий на территории МО «Алданский район», согласно утвержденному плану и заявкам глав поселений.

19. Рекомендовать Территориальному отделению Управление Роспотребнадзора по РС (Я) в Алданском районе **(Селютин А.В.):** организовать надзор соблюдения санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических норм и требований в период проведения массовых праздничных мероприятий, согласно утверждённому плану и заявкам глав поселений.

20. Рекомендовать ГБУ РС (Я) «АЦРБ» **(Сергин Д.Д.):** ввести режим повышенной готовности по медицинскому обслуживанию населения в период проведения массовых праздничных мероприятий согласно утверждённому плану и заявкам глав поселений.

21. Рекомендовать руководителям средств массовой информации **(Жукова О.В., Ивкина Е.А., Павлов Р.О.,):** организовать публикацию материалов и освещение праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Алданского района, проводимых на территории МО «Алданский район».

22..Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

23. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Алданский район» по социальным вопросам (И.В. Сахно).

24. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава района С.Н.Поздняков

Белоусова Елена Ивановна

тел. 8(4145) 37067

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы МО «Алданский район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

.

**СОСТАВ**

**районного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Алданского района**

|  |  |
| --- | --- |
| Поздняков Северин Николаевич | Глава МО «Алданский район», председатель |
| Сахно Игорь Васильевич | Заместитель Главы по социальным вопросам администрации МО «Алданский район», заместитель председателя |
| Члены: |  |
| Удовенко Иван Иванович | Председатель Общественного совета Алданского районного (по согласованию) |
| Халиуллин Расиль Гарафиевич | Первый заместитель Главы МО «Алданский район» |
| Ведерникова Елена Владимировна | Заместитель Главы МО «Алданский район» по экономике и финансам |
| Татарников Владимир Михайлович | Заместитель Главы МО «Алданский район» по земельно-имущественным отношениям |
| Бугай Александр Лукич | Глава администрации муниципального образования «Город Алдан» (по согласованию) |
| Заверюха Александр Васильевич | Глава администрации муниципального образования «Город Томмот» (по согласованию) |
| Потапов Евгений Евгеньевич | Глава администрации муниципального образования «Поселок Нижний Куранах» (по согласованию) |
| Гордиенко Светлана Ивановна | Глава администрации муниципального образования «Поселок Ленинский» (по согласованию) |
| Лазарева Ольга Александровна | Глава администрации муниципального образования «Чагдинский наслег» (по согласованию) |
| Прокопьев Нюргустан Дмитриевич | Глава администрации муниципального образования «Беллетский эвенкийский национальный наслег» (по согласованию) |
| Максимов Николай Кириллович | Глава администрации муниципального образования «Национальный наслег Анамы», (по согласованию) |
| Рудаков Александр Сергеевич | Начальник отдела организационной деятельности МО «Алданский район» |
| Арсамакова Татьяна Викторовна | Начальник социального управления МО «Алданский район» |
| Помалейко Анастасия Леонидовна | Начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
| Паламутов Юрий Анатольевич | Начальник Управления промышленности администрации МО «Алданский район» |
| Хрущ Елена Ивановна | Начальник МКУ «Департамент образования Алданского района» |
| Корнева Ольга Яковлевна | Начальник МБУ «Бизнес-инкубатор Алданского района» (по согласованию) |
| Гусакова Оксана Михайловна | Начальник МБУ «Алданский историко-краеведческий музей» (по согласованию) |
| Швецова Юлия Сергеевна | Директор Филиала автономного учреждения «Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко» - «Государственный концертный оркестр Якутии» (г. Алдан) (по согласованию) |
| Кормишина Нина Александровна | Директор Филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н.Жиркова |
| Колданов Григорий Андреевич | Начальник ГУ «1-й отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)» (по согласованию) |
| Чернов Константин Сергеевич | Начальник отдела МВД России по Алданскому району (по согласованию) |
| Сергин Дмитрий Дмитриевич | Главный врач ГБУ РС (Я) «Алданская центральная районная больница» (по согласованию) |
| Селютин Алексей Викторович | Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Алданском районе (по согласованию) |
| Жукова Ольга Владимировна | Главный редактор газеты «Возрождение» (по согласованию), пресс-секретарь администрации МО «Алданский район» |
| Павлов Руслан Олегович | директор АФ «Алдан ГУ НВК «Саха» РС (Я)» (по согласованию) |
| Шимохин Василий Владимирович | Генеральный директор АО АК «Железные дороги Якутии» (по согласованию) |
| Носков Алексей Петрович | Генеральный директор АО «Полюс Алдан» (по согласованию) |
| Татаринов Сергей Михайлович | Генеральный директор АО «Золото Селигдара»(по согласованию) |
| Семерков Валентин Игоревич | Генеральный директор ООО «Континент» (по согласованию) |
| Архипов Виктор Борисович | Генеральный директор ЗАО «Саха Голд Майнинг» (по согласованию) |
| Григорьева Ольга Анатольевна | Генеральный директор ООО «Прогресс» (по согласованию) |
| Бажин Вячеслав Владимирович | Директор ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» (по согласованию) |
| Кулемин Александр Николаевич | АО «ДРСК» ЮЯЭС (по согласованию) |
| Суховерхов Василий Федорович | Генеральный директор группы компаний ООО «Паритет» (по согласованию) |
| Фролов Егор Алексеевич | ООО «Ассоциация строителей АЯМ» (по согласованию) |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы МО «Алданский район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План**

**мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Алданского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Место проведения | Дата | Ответственный исполнитель |
| Организационные мероприятия | | | | | |
|  | Подготовка и направление на предприятия и организации района писем о предоставлении списков для награждения заслуженных работников, общественников (жителей района) | | - | до 01.03.2020 | Администрация МО «Алданский район» |
|  | Подготовка и направление  писем-приглашений Почетным гостям | | - | до 01.04.2020 | Администрация МО «Алданский район» |
|  | Организация и проведение районного музыкально-поэтического конкурса на создание официального Гимна Алданского района | | - | 01.12.2019- 03.03.2020гг. | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Организация и проведение районного конкурса на лучший короткометражный фильм об Алданском районе «Алдан за окном» | | - | 11.11.19- 01.06.2020гг. | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Утверждение макета и изготовление сувенирной продукции | | - | до 01.03.2020 | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Составление и утверждение списков заслуженных жителей, в том, числе, ровесников Алданского района, внесших значительный вклад в развитие района | | - | до 01.04.2020 | Администрация МО «Алданский район» |
|  | Составление и утверждение списков награждаемых заслуженных работников, общественников (жителей района) внесших  значительный вклад в развитие района | | - | до 01.04.2020 | Администрация МО «Алданский район» |
|  | Составление и утверждение  списков Почетных гостей | | - | до 01.04.2020 | Администрация МО «Алданский район» |
|  | Разработка брендбука празднования 90-летия Алданского района (руководство по разработке единой художественно - стилистической концепции при оформлении внешних и внутренних документов, презентаций, раздаточной рекламной и сувенирной продукции, уличных конструкций, и других дизайнерских продуктов) | | - | 01.02.2020 | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Разработка и изготовлениепригласительных для Почетных гостей | | - | до 01.04.2020 | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Праздничное оформление населенных пунктов (баннеры, растяжки, плакаты и т. д.) | | - | до 01.05.2020 | Администрация МО «Алданский район» |
|  | Создание на официальном сайте администрации МО «Алданский район» и в периодическом печатном издании «Возрождение Алдана» постоянной рубрики с обновляющейся информацией, посвященной историческим вехам, важным событиям района, а также информации о подготовке и проведению празднования 90-летия Алданского района» | | - | в течение 2020 г. | Администрация МО «Алданский район» |
|  | Подготовка и выпуск юбилейного номера периодического печатного издания | | - | 18.07.2020 | Администрация МО «Алданский район» |
|  | Эстафета передачи районного флага | | Поселения МО «Алданский район» | 03.03.2020 | Администрация МО «Алданский район» |
|  | Выпуск подарочного издания об истории Алданского района | | - | до 01.05.2020 | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Организация съемки презентационного фильма об Алданском районе | | - | до 01.05.2020 | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Разработка макета и выпуск медалей  «Герб МО «Алданский район»» | | - | до 01.04.2020 | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Культурно-спортивные мероприятия | | | | |
|  | Совместные спортивные состязания в рамках празднования 90-летия МР "Мегино-Кангаласский улус" и МО «Алданский район» | | МР "Мегино-Кангаласский улус" и МО «Алданский район» | в течение 2020 г. | Администрация МО «Алданский район»  Администрация  МР "Мегино-Кангаласский улус" |
|  | Велопробег «ВелоБум» | | г. Алдан | июнь  2020 г. | Администрация МО «Алданский район» |
|  | Открытое Первенство Алданского района по боксу среди юношей | | г. Алдан | март  2020 г. | Киселев А.Ю.- директор МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан»  Шахов А.И.- тренер МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан» |
|  | IX-открытое первенство Алданского района по борьбе самбо | | г. Алдан | март  2020 г. | Киселев А.Ю.- директор МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан»  Ерасейнов Т.М.- тренер МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан» |
|  | Открытое первенство Алданского района по лыжным гонкам "Ночная гонка" | | г. Алдан | апрель  2020 г. | Киселев А.Ю.- директор МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан»  Пономаренко В.Л.- тренер МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан» |
|  | Открытое Первенство Алданского района по легкой атлетике | | г. Алдан | май  2020 г. | Киселев А.Ю.- директор МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан»  Шаранов А.А.- тренер МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан» |
|  | Чемпионат и первенство Алданского района по стритболу среди юношей и девушек, мужчин и женщин | | г. Алдан | май  2020 г. | Киселев А.Ю.- директор МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан»  Егорова А.Ю. - тренер МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан» |
|  | Открытое первенство Алданского района по лыжероллерам и кроссу | | г. Алдан | август  2020 г. | Киселев А.Ю.- директор МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан»  Пономаренко В.Л. - тренер МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан» |
|  | Открытое первенство ДЮСШ г. Алдан по мини футболу среди юношей | | г. Алдан | ноябрь  2020 г. | Киселев А.Ю.- директор МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан»  Герасимов Н.А. - тренер МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан" |
|  | Открытый чемпионат и первенство Алданского района по пауэрлифтингу | | г. Алдан | декабрь 2020 г. | Киселев А.Ю.- директор МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан"  Ковальский А.И.- тренер МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан" |
|  | Открытый Чемпионат и Первенство Алданского района по самбо на призы «Дружба Народов» | | г. Алдан | декабрь 2020 г. | Киселев А.Ю.- директор МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан"  Ерасейнов Т.М.. -тренер МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан" |
|  | Организация и проведение традиционного эвенкийского праздника «День оленевода», в рамках празднования 90 – летия Алданского района | | На территории МО «БЭНН» | март  2020 г. | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Организация и проведение Районного фестиваля-конкурса самодеятельного художественного творчества трудовых коллективов «Алданская весна», в рамках празднования 90 – летия Алданского района | | г. Алдан | апрель  2020 г. | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
| 1. 3 | Дружественная встреча ОО «Ассамблея» народов Республика Саха (Якутия) в Алданском районе» с МОО Нерюнгринский отделение общественного движения «Ассамблеи народов Республика Саха (Якутия)», в рамках празднования 90 – летия Алданского района | | Дворец культуры г. Алдан | 27.04.2020 | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Выездное мероприятие:  Дни дружбы Серпа и Молота, участие в Ысыахе МР "Мегино-Кангаласский улус"  в г. Владивосток, в рамках празднования 90-летие МР "Мегино-Кангаласский улус"  и МО «Алданский район» | | г. Владивосток | май  2020 г. | Администрация  МР "Мегино-Кангаласский улус"  Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
| 1. 4 | Организация и проведение III районного национального праздника «Ысыах-2020», в рамках празднования 90 – летия Алданского района | | Культурно-этнографический комплекс «Сэвэки» г. Алдан | июнь  2020 г. | Помалейко А.Л - начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Организация и проведение Национального праздника «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ-2020»,  в рамках празднования 90 – летия Алданского | | г. Якутск  Местность «Үс Хатын» | июнь  2020 г. | Помалейко А.Л - начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
| 1. 6 | Итоговое Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 90 – летия Алданского района | | Культурно-этнографический комплекс «Сэвэки» г. Алдан | 18.07.2020 | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Организация и проведение XIV Республиканского фестиваля авторской песни «Берег Дружбы-2020» | | МО «Город Томмот»  оздоровительный лагерь «Берег Дружбы» | август  2020 г. | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | «Нам доверена Память» - социально-культурный творческий проект с участием Филиала АУ «Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко» «Государственный  Концертный Оркестр Якутии» г. Алдан, Филиала Государственного бюджетного  профессионального образовательного  учреждения Республики Саха (Якутия)  «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н.Жиркова, МБУ ДО «АДШИ им. А.Т. Никитина» МО «Алданский район», МБУ ДО «НДШИ» МО «Алданский район», МБУ ДО «ТДШИ им. И.Н. Касьяненко» МО «Алданский район» | | Творческие площадки поселений | в течение 2020 г. | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района»;  Швецова Ю.С. – директор «ГКО Якутии» г. Алдан;  Кормишина Н.А. – директор ГБУ ПОУ РС(Я) ЯМКУ(У) им. М.Н. Жиркова;  Петунина И.А.- директор МБУ ДО «АДШИ им. А.Т. Никитина» МО «Алданский район»;  Лунева Д.Н. – директор МБУ ДО «НДШИ» МО «Алданский район»;  Карамзин В.В – директор МБУ «ТДИ им. И.Н.Касьяненко» МО «Алданский район» |
|  | Сельскохозяйственная ярмарка, с участием представителей МР "Мегино-Кангаласский улус", в рамках празднования 90-летие  МР "Мегино-Кангаласский улус" и МО «Алданский район» | | г. Алдан | ноябрь  2020 г. | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района»  Администрация МР "Мегино-Кангаласский улус" |
|  | Организация и проведение Районного фестиваля национальных культур «Вместе», в рамках празднования 90 – летия Алданского | | г. Алдан | ноябрь  2020 г. | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Организация и проведение «Декады Олонхо», в рамках празднования 90 – летия Алданского | | Творческие площадки поселений | 25.11.-5.12.2020 | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» |
|  | Межрегиональная научно - методическая школа педагогов (круглый стол, мастер - класс) | | МБУ ДО «АДШИ им. А.Т. Никитина» МО «Алданский район» | сентябрь 2020 г. | Помалейко А.Л.- начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района»  Петунина И.А.- директор МБУ ДО «АДШИ им. А.Т. Никитина» МО «Алданский район» |
| 1. 7 | Литературный конкурс, посвященный 90-летию образования Алданского района | | МУК АР «МЦРБ им. Н.А. Некрасова» | апрель  2020 г. | Нестерова Н.В.- заведующая методико-библиографическим отделом МУК АР «МЦРБ им. Н.А. Некрасова» |
| 1. 8 | Спилс-игра «Якутия, Мой край необозримый!» | | МУК АР «МЦРБ им. Н.А. Некрасова» | апрель  2020 г. | Лазарева О.А.- главный библиограф МУК АР «МЦРБ им. Н.А. Некрасова |
| 1. 9 | Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» (тематические площадки) | | МУК АР «МЦРБ им. Н.А. Некрасова» | 30.05.2020 | Речистер Н.А.- начальник МУК АР «МЦРБ им. Н.А. Некрасова» |
| 1. 10 | «Алданские вехи истории» - обзорная выставка | | МУК АР «МЦРБ им. Н.А. Некрасова» | в течении года 2020 г. | Лазарева О.А.- главный библиограф МУК АР «МЦРБ им. Н.А. Некрасова» |
| 1. 11 | «Алданский Арбат» - пленэры («На встречу 90 - летнему юбилею Алданского района) | | в скверах г. Алдана (центр города, возле Храма, ул. Ленина) | май – сентябрь 2020 г. | Павлова И.Д.- преподаватель художественного отделения МБУ ДО «АДШИ им. А.Т. Никитина» МО «Алданский район» |
| 1. 13 | «Поющие улицы» - вокальный проект | | ул. Ленина | май  2020 г. | Костина Ж.А.- зам. директора по у/ч МБУ ДО «АДШИ им. А.Т. Никитина»  Челондаева Н.В.- преподаватель вокального отделения МБУ ДО «АДШИ им. А.Т. Никитина» МО «Алданский район» |
| 1. 15 | Школьный конкурс детских рисунков «Родного края облик многоликий» | | МБУ ДО «НДШИ» | март  2020 г. | Севрюкова Л.В - преподаватель по классу фортепиано МБУ ДО «НДШИ» МО «Алданский район» |
| 1. 14 | Встреча с ветеранами золотоизвлекательной фабрики п.Нижний Куранах. Концертная программа | | МБУ ДО «НДШИ» | апрель  2020 г. | Лунёва Д.Н.- директор МБУ ДО МБУ ДО «НДШИ»  Торопова Ю.А - преподаватель по классу домры МБУ ДО МБУ ДО «НДШИ» |
| 1. 15 | Реализация проекта «Щедра талантами Алданская Земля» | | МБУ ДО «НДШИ» | январь-май 2020 г. | Лунёва Д.Н.- директор МБУ ДО МБУ ДО «НДШИ»  Сорокина Н.А.- зам. директора  по у/ч  МБУ ДО «НДШИ» |
| 1. 16 | Концерт для дошкольников и учащихся МБОУ СОШ МО «Город Томмот», посвященный 90-летию Алданского района, в рамках проекта «Музыка для всех» | | МБУ ДО «Родничок» г.Томмот МБОУ СОШ №8 | 29.01.2020 | Телешкина Т.Е. – преподаватель хорового класса МБУ ДО «ТДШИ им. И.Н. Касьяненко» МО «Алданский район» Санду С.В.- преподаватель класса аккордеон МБУ ДО «ТДШИ им. И.Н. Касьяненко» МО «Алданский район» |
| 1. 17 | Выставка творческих работ обучающихся отделения изобразительного искусства «Весна пришла», посвященная 90-летию Алданского района, по проекту «Музыка для всех. Рисуем все» | | ДНТ МБУ "Управление культуры и духовного развития" МО "Город Томмот" | 06.03.2020 | Красильникова А.В.- преподаватель художественно класса МБУ ДО «ТДШИ им. И.Н. Касьяненко» Мо «Алданский район» |
| 1. 18 | Выставка творческих работ обучающихся отделения изобразительного искусства «Золотой край», посвященная 90-летию Алданского района, в рамках проекта «Музыка для всех. Рисуем все» | | МБУ ДО «ТДШИ» им. И.Н. Касьяненко» | 28.09.2020 | Красильникова А.В.- преподаватель художественно класса МБУ ДО «ТДШИ им. И.Н. Касьяненко» Мо «Алданский район» |
| 1. 19 | Интеллектуальные игры на знание истории города и района | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | в течение 2020 г. | Преподаватели – предметники ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 20 | Литературные гостиные, посвященные поэтам и прозаикам Алданского района | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | в течение 2020 г. | Преподаватели – предметники ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 21 | Фото-кросс «Мой город – моими глазами» | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | декабрь – январь  2020 г. | Педагог – организатор ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 22 | Выставка фоторабот «Мой город – моими глазами» | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | январь  2020 г. | Педагог – организатор ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 23 | Спортивные соревнования, посвященные памятной дате | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | в течение 2020 г. | Организатор спортивно-массовой работы ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 24 | Молодежный квест «По улицам родным» | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | май  2020 г. | Педагог доп. образования ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 25 | Творческий фестиваль «Песни нашего двора», приуроченный к 90 – летнему юбилею образования Алданского района | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | март  2020 г. | Педагог доп. образования ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 26 | Тематическая экскурсии «История прииска Незаметного» в Алданский историко - краеведческий музей | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | в течение 2020 г. | кураторы ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 29 | «В памяти народной» - час Мужества, посвященный героям ВОВ Алданского района | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | в течение 2020 г. | кураторы ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 30 | Подготовка и участие в НПК «Шаг в будущее» | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | в течение 2020 г. | Зав.кафедры ОПД ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 31 | Участие в Акции «90 добрых дел» | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | в течение 2020 г. | Организатор спортивно-массовой работы ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 32 | Туристический слет «Мы – будущее России» | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | июнь  2020 г. | Педагог доп. образования ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 33 | Интерактивная викторина «Люблю тебя, мой Золотой Алдан» | | ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» | в течение 2020 г. | Зав.кафедры ОПД ГАПОУ РС (Я) «Алданский Политический техникум» |
| 1. 34 | Презентация «История Алданского медицинского колледжа в истории Алданского района» | | ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» | апрель  2020 г. | Преподаватели ГБПОУ РС (Я) «АМК» |
| 1. 35 | Фото-выставка «От истоков до наших дней» | | ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» | апрель  2020 г. | Преподаватели ГБПОУ РС (Я) «АМК» |
| 1. 36 | Встреча с Почетными гражданами  Алданского района | | ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» | май  2020 г. | Представители ГБПОУ РС (Я) «АМК» |
| 1. 37 | «История района в лицах» - встреча с медицинскими работниками Алданского района, выпускниками колледжа | | ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» | май  2020 г. | Преподаватели ГБПОУ РС (Я) «АМК» |
|  | Калмыковские чтения | | МБОУ «СОШ №9 г. Алдан», МБДОУ «Снежинка» | 11.02-12.02.2020 | Чмирь О.Б.- з/н. МКУ "ДО" МО "Алданский район"  Комчадалов В.В.- директор МБОУ СОШ №1 г.Алдан  Витевская М.И. - директор МБОУ Гимназия г.Алдан  Шитикова Л.Ю.- директор МБОУ СОШ №9 мкр. Солнечный |
|  | Школа профессионального становления воспитателя ДОУ «Формирование нравственно — патриотического отношения к малой Родине» | | МБДОУ «Снежинка»,  МБДОУ «Родничок» | 13.02.-14.02.2020 | Ушакова А.В.- г/сп. отдел ОО МКУ "ДО" МО "Алданский район"  Каблаш Н.М.- заведующая МБДОУ «Снежинка» г. Алдан  Павлова М.М.- заведующая МБДОУ «Родничок» г. Томмот |
|  | Автобусная экскурсия «Золотой Алдан» | | г. Алдан | 23.03. – 28.03.2020 | ОВиДО МКУ "ДО" МО "Алданский район" |
|  | Олимпиада по ИЗО-деятельности (конкурс рисунков) «Очарование родного края» | | МБДОУ «Колобок» | 10.04.2020 | Ушакова А.В.- г/сп. отдела ОО МКУ "ДО" МО "Алданский район"  Трефилова Н.В.- заведующая МБДОУ «Колобок» |
|  | Смотр-конкурс уголков предметно-развивающей среды в группах «Лучший центр краеведения» «Мой край» | | ДОУ | 20.04-30.04.2020 | Ушакова А.В.- г/сп. отдел ОО МКУ "ДО" МО "Алданский район" |
|  | Экологическая конференция | | г.Алдан, МБОУ СОШ № 9 | апрель  2020 г. | ОВиДО МКУ "ДО" МО "Алданский район" |
|  | Конкурс пришкольных территорий | | ОО Алданского района | июнь-август 2020 г. | ОВиДО МКУ "ДО" МО "Алданский район" |
|  | Конкурс педагогических проектов, посвященных 90-летию Алданского района | | ОО Алданского района | август-сентябрь 2020 г. | Чмирь О.Б.- з/н. МКУ "ДО" МО "Алданский район"  Сухинина О.В. - учитель химии МБОУ "Гимназия", г.Алдан, Республика Саха (Якутия) |
|  | Создание и ведение страницы на сайте МКУ «Департамент образования», посвященной юбилею | | МКУ «Департамент образования» | в течение 2020 | Зиновьева Е.О. - г/сп. ОВиДО МКУ "ДО" МО "Алданский район" |
|  | Постоянная экспозиция «Становление прииска Незаметный»,  с показом фильма «Индустриальный первенец» | | Экспозиционный зал  МБУ МО «Город Алдан» «Алданский историко-краеведческий музей» | в течение 2020 | Музейно-образовательный (научно-просветительский) отдел МБУ МО «Город Алдан» «Алданский историко-краеведческий музей» |
|  | Автобусная экскурсия  «История района в памятниках» | | Маршрут по городу | июнь, июль, август 2020 | Сапожникова А.В. - главный хранитель МБУ МО «АИКМ» «Город Алдан» «АИКМ» |
|  | Музейное занятие «Кладовая южной Якутии» (геологический урок горных пород и минералов, мультэкскурсия)  Мастер – класс «Волшебное превращение камней» | | Детские площадки г. Алдана | апрель, июнь, июль, август 2020 | Чигиринова Н.П.- методист МБУ МО «Город Алдан» «АИКМ»  Васильева Д.П.- завотделом МБУ МО «Город Алдан» «АИКМ» |
|  | Брейн-ринг «Путь длинною в 90 лет. Алданский район» | | Детские площадки г. Алдана,  выставочный зал МБУ МО «Город Алдан» «Алданский историко-краеведческий музей» | июнь- июль 2020 г. | Васильева Д.П. завотделом МБУ МО «Город Алдан» «АИКМ»  Музейно-образовательный (научно-просветительский) отдел |
|  | Выставка «Страницы истории предприятий Алданского района» (предприятия – юбиляры Лесничество-95 лет  -Почта-телеграф-95 лет  Школы №1, №6- 95 лет, школа №10-85 лет  - Первая электростанция 95 лет  - Строительство АЯМ 95лет  - Алданский горный техникум 90 лет  - Алданский детский дом 90 лет) | | Выставочный зал  МБУ МО «Город Алдан» «Алданский историко-краеведческий музей» | в течение 2020 г. | Чигиринова Н.П. методист МБУ МО «Город Алдан» «АИКМ»  Великоростова Г.В. экскурсовод  МБУ МО «Город Алдан» «АИКМ» Музейно-образовательный (научно-просветительский) отдел |
|  | Мини-выставка «Томмотский округ», посвященная 95-летию со дня образования г. Томмот и 90 – летию образования Томмотского округа. | | Фойе МБУ МО «Город Алдан» «Алданский историко-краеведческий музей» | октябрь - ноябрь  2020 г. | Силоч Е.Е.- специалист МБУ МО «Город Алдан» «АИКМ»  Музейно-образовательный (научно-просветительский) отдел |
|  | День Российского предпринимательства, в рамках празднования 90 – летия Алданского района | | г. Алдан | май 2020 г. | Корнева О.Я. - начальник МБУ |
|  | Весенний субботник, в рамках празднования 90 – летия Алданского района | | г. Алдан,  г. Томмот | май-июнь 2020 г. | Барамыгина М.Б.- руководитель ОО СПН «Дари добро» |
|  | Акция «Корзина добра», в рамках празднования 90 – летия Алданского района | | г. Алдан | в течение 2020 г. | Барамыгина М.Б.- руководитель ОО СПН «Дари добро» |
|  | Акция «Добрый хлеб», в рамках празднования 90 – летия Алданского района | | г. Алдан | в течение 2020 г. | Барамыгина М.Б.- руководитель ОО СПН «Дари добро» |
|  | Создание видеоролика «Любимый Алдан» | | г. Алдан | в течение 2020 г. | Барамыгина М.Б.- руководитель ОО СПН «Дари добро» |
|  | Весенний субботник, в рамках празднования 90 – летия Алданского района | | г. Алдан,  г. Томмот | май-июнь 2020 г. | Барамыгина М.Б.- руководитель ОО СПН «Дари добро» |
|  | Весенний субботник, в рамках празднования 90 – летия Алданского района | | г. Алдан,  г. Томмот | май-июнь 2020 г. | Барамыгина М.Б.- руководитель ОО СПН «Дари добро» |
|  | Акция «Корзина добра», в рамках празднования 90 – летия Алданского района | | г. Алдан | в течение 2020 г. | Барамыгина М.Б.- руководитель ОО СПН «Дари добро» |
|  | Акция «Добрый хлеб», в рамках празднования 90 – летия Алданского района | | г. Алдан | в течение 2020 г. | Барамыгина М.Б.- руководитель ОО СПН «Дари добро» |
|  | Интерактивна выставка «Возращение к истокам»  (в рамках выставки встреча гостей) | | Культурно-этнографический комплекс «Сэвэки» г. Алдан | июль  2020 г. | Хусаинов Р.Р.- председатель ОО «Ассамблея народов РС (Я) в Алданском районе РС (Я)» |