| РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛДАНСКИЙ РАЙОН» ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126п от 10.02. 2016 г. |  | САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ «АЛДАН ОРОЙУОНА» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАһАЛТАТА УУРААХ |
| --- | --- | --- |

«Об утверждении Плана-графика разработки Стратегии социально-экономического развития МО «Алданский район» на период 2017-2030 годы»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации,   Постановляю:

- Утвердить  План –график разработки Стратегии  социально-экономического развития МО «Алданский район» на период 2017-2030 годы», согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Ответственные исполнители  несут персональную ответственность за соблюдение сроков  в соответствии с Планом- графиком разработки  Стратегии   социально-экономического развития МО «Алданский район» на период 2017-2030 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  района                                                             С.Н. Поздняков

Исп. Елена Владимировна Ведерникова

36 4 77

Утвержден

Постановлением Главы

МО «Алданский район»

от 10.02. 2016г. №126п

План-график  разработки  Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Алданский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Объем страниц | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-подготовительный этап разработки Стратегии |
| 1. | Подготовка Решения Алданского районного Совета депутатов о разработке Стратегии и утверждении процедуры разработки Стратегии | Управление экономики |  | До 1 февраля 2016 года |
| 2. | Разработка и утверждение Порядка разработки и корректировки Стратегии | Управление экономики |  | До 15 февраля 2016 года |
| 3. | Создание Межведомственной рабочей группы по подготовке Стратегии и презентация Порядка разработки Стратегии для МВРГ | Управление экономики |  | До 15 февраля 2016 года |
| 2.Основной этап разработки Стратегии |
| 1. | Раздел 1. Оценка достигнутых целей и задач социально-экономического развития МО за период 2012-2015 годы |  |  | До 1 мая 2016 года |
| 1.1. | Введение. Общая характеристика района.SWOT –анализ СЭР района на основе анализа текущего состояния и основных тенденций СЭР по направлениям: | Управление экономики |  | До 15 апреля |
| 1.1.1. | Валовый муниципальный продукт, демография и миграция, рынок труда и занятость, уровень и качество жизни населения, предпринимательство, туризм, инвестиционная привлекательность района | Управление экономики |  | До 1апреля |
| 1.1.2. | Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, охотничье хозяйство | МКУ «Управление сельского хозяйства» |  | До 1апреля |
| 1.1.3. | Промышленность(золотодобывающая и лесоперерабатывающая отрасли, промышленность строительных материалов и др.), строительство, транспортная инфраструктура(дорожное хозяйство, автомобильный, железнодорожный ,воздушный и водный транспорт), связь(телекоммуникационные и информационные технологии), экология, лесное хозяйство, жилищный фонд , жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика | Управление промышлености |  | До 1апреля |
| 1.1.4. | Образование | МКУ «Департамент образования АР» |  | До 1апреля |
| 1.1.5. | Здравоохранение | Зам.главы по социальным вопросам (соисполнитель ГБУ РС(Я) «АЦРБ» |  | До 1апреля |
| 1.1.6. | Культура | МУ «Управление культуры и искусства АР» |  | До 1апреля |
| 1.1.7. | Физкультура и спорт, молодежная политика | Социальное управление |  | До 1апреля |
| 1.1.8. | Социальная защита населения | Зам. главы по социальным вопросам (соисполнитель ГКУ РС(Я) «АУСЗНиТ при МТ РС(Я)») |  | До 1апреля |
| 1.1.9. | Финансово-банковский сектор | Финансовое управление |  | До 1апреля |
| 1.1.10. | Обобщение полученной информации о состоянии социально-экономического развития отраслей за 5 лет и формирование общего SWOT-анализа на основе обозначенных ответственными исполнителями сильных и слабых сторон, преимуществ и рисков. | Управление экономики |  | До 15 апреля |
| 2. | Раздел 2 . Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования на основании проведенного ответственными исполнителями анализа СЭР по соответствующим направлениям | Ответственные исполнители по всем направлениям СЭР |  | До 1 апреля 2016 года |
| 3. | Раздел 3. Определение развития отраслей (сфер) экономики и инфраструктуры муниципального образования по трем вариантам развития(инерционный, базовый и оптимистичный) с оценкой финансовых ресурсов в разрезе мероприятий* |  |  |  |
| 3.1. | Проекты развития сельского хозяйства и пищевой промышленности | МКУ «Управление сельского хозяйства» |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.2. | Проекты развития добывающей и перерабатывающей промышленности(золотодобыча, опи, лесопереработка, производство стройматериалов и др. проекты отраслей промышленности | Управление промышленности |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.3. | Проекты развития транспортного комплекса | Управление промышленности |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.4. | Проекты развития туристской отрасли | Управление экономики |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.5. | Приоритетные направления развития предпринимательства | Управление экономики |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.6. | Приоритетные направления развития связи, телекоммуникационных и информационных технологий | Управление промышленности |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.7. | Приоритетные направления развития жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | Управление промышленности |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.8. | Приоритетные направления развития социальной сферы |  |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.8.1. | Труд и занятость | Управление экономики, ГКУ «ЦЗН» АР |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.8.2. | Приоритетные направления развития образования | МКУ «Департамент образования АР» |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.8.3. | Приоритетные направления развития здравоохранения | ГБУ РС(Я) «АЦРБ» |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.8.4. | Приоритетные направления развития культуры | МУ «Управление культуры и искусства АР» |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.8.5. | Приоритетные направления развития физкультуры и спорта, социальной защиты населения, экологии (экологическое воспитание), молодежной политики | Социальное управление |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.8.6. | Повышение комфортности проживания граждан (жилищное строительство, благоустройство жилфонда), | Управление промышленности |  | До 1 мая 2016 года |
| 3.8.9. | Приоритетные направления развития финансово-банковского сектора | Финансовое управление |  | До 1 мая 2016 года |
| Обсуждение проектов развития отраслей (сфер) экономики и инфраструктуры муниципального образования в разрезе отраслей по трем вариантам развития в виде презентаций, представленных ответственными исполнителями на Межведомственной рабочей группе в срок до 1 июня 2016 года |
| 4. | Раздел 4. Сценарии социально-экономического развития муниципального образования. Обобщение информации ответственных исполнителей на основании результатов представленных вариантов развития соответствующих направлений | Управление экономики |  | До 15 июня 2016 года |
| 5. | Раздел 5. Пространственное развитие муниципальных образований на основании представленных ответственными исполнителями проектов к реализации по соответствующим направлениям с учетом привязки проектов к территории района и межрайонных связей. | Управление экономики МО «Алданский район», МКУ «ЗИУ» |  | До 1 августа 2016 года |
| 6. | Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Стратегии на основе представленных ответственными исполнителями индикаторов (по трем вариантам) в разрезе ранее сформулированных целей и задач по конечным годам периодов реализации Стратегии (2018,2021,2024,2030г.г.) | Ответственные исполнители по всем направлениям СЭР |  | До 1 августа 2016 года |
| 7. | Раздел 7. Сроки и этапы реализации Стратегии | Управление экономики |  | До 1 сентября 2016 года |
| 8. | Раздел 8. Оценка финансовых ресурсов , необходимых для реализации Стратегии. (на основе представленных 3-ех вариантов финансирования проектов. предлагаемых к реализации | Управление экономики, Финансовое управление |  | До 1 сентября 2016 года |
| 9. | Раздел 9. Система управления и мониторинга реализации Стратегии | Управление экономики |  | До 1 сентября 2016 года |
| Обсуждение проекта Стратегии на Межведомственной рабочей группе в срок до 1 октября 2016 года |
| 10. Размещение Проекта Стратегии на официальном сайте администрации МО «Алданский район», на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования Республики Саха(Якутия) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и путем проведения очного общественного обсуждения (публичных слушаний) с представителями общественных объединений , хозяйствующих субъектов, профессиональных, социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть проект Стратегии в срок до 1 ноября 2016 года. |
| 11. Доработка Проекта Стратегии с учетом замечаний и предложений в срок до 20 ноября 2016 года |
| 12. Направление проекта Стратегии на согласование в Министерство экономики РС(Я) в срок до 1 декабря 2016 года |
| 13. Утверждение Стратегии представительным органом местного самоуправления в срок до 1 января 2017 года |

*мероприятия с объемами финансирования, источником которых являются  средства республиканского и федерального бюджетов должны быть согласованы с отраслевыми министерствами и Министерством экономики РС(Я)