**Утверждена Постановлением**

**главы МО «Алданский район»**

**№\_21п\_от «\_12\_\_»\_\_01\_\_2017г.**

Администрация муниципального образования «Алданский район»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ, СЕМЕЙНОЙ, ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В АЛДАНСКОМ РАЙОНЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ»**

|  |
| --- |
| Ответственный исполнитель проекта подпрограмм: «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи»  «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства»  «Мотивирование населения на введение трезвого здорового образа»  «Семейная политика»  главный специалист по молодежной политики Социального управления администрации МО «Алданский район» Арсамакова Татьяна Викторовна т\ф 8(41145) 31545, Е-mail: kovalkova\_fldan[@mail.ru](mailto:apomaleyko@mail.ru), начальник Социального управления администрации МО «Алданский район» Молчанова О.А. т.3-52-99, socyprar@bk.ru |

г.Алдан 2017 г.

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ, СЕМЕЙНОЙ, ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В АЛДАНСКОМ РАЙОНЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование программы | Муниципальная программа «Реализация молодежной, семейной политики и патриотическое воспитание граждан в Алданском районе на 2018-2022 годы» |
| 1. Статус программы | Муниципальная программа |
| 1. Основания для разработки муниципальной программы | -Конституция Российской Федерации;  -Бюджетный кодекс Российской Федерации;  -Гражданский кодекс Российской Федерации;  -Федеральный закон от 06.10 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации";  -[Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 г. N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"](http://docs.cntd.ru/document/473507824); -[Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 4 июля 2016 г. N 1255 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)"](http://docs.cntd.ru/document/438980423)  -Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 г. № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»;  - Целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Республике Саха (Якутия) на 2009 - 2011 годы". - [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р](http://docs.cntd.ru/document/420237592).»О федеральной государственной программаы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020годы".  -Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»;  -[Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 г. N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"](http://docs.cntd.ru/document/473507824);  -Закон Республики Саха (Якутия) от 03 декабря1998 г. З N 49-II «О государственной молодежной политике в Республики Саха (Якутия)»;  -Закон Республики Саха (Якутия) от 03.12.1998 г. . З №49-II «О государственной молодежной политике в Республике Саха (Якутия)»;  -Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.01.2004 г. №1402 «О концепции государственной молодежной политики Республики Саха (Якутия)»;  -Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  -Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  -Постановление №3013п от 31.12.2013г. «О внесении имений в постановление главы МО «Алданский район» №133п. от 13.02.2012г. «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Алданский район»». |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Социальное управление администрации МО «Алданский район» |
| 1. Соисполнители муниципальной программы | - МКУ "Департамент образования» МО «Алданский район".  - МУ "Управление культуры и искусства Алданского района".  - ГКУ «Алданское управление социальной защиты населения и труда при министерстве труда и социального развития РС (Я)  - СО НКО Алданского района.  - Муниципальные образования Алданского района.  - Средне - специальные учебные заведения Алданского района;  - КДН МО «Алданский район».  - Средства массовой информации Алданского района.  - ГУ «Алданское управление социальной защиты населения и труда при министерстве труда и социального развития РС (Я).  - Совет ветеранов и войны (Алданский район).  - Советы женщин и отцов (Алданский район).  Районный Совет ветеранов войны и труда;  -Комитет Солдатских матерей;  -МУ МО «Город Алдан» Алданскийисторико -краеведческий музей»;  -ЯРО «Боевое братство»;  -ОО «Развитие и популяризация парашютного спорта в Алданском районе РС(Я)»;  -Алданское станичное казачье общество «Алданская станичная казачья команда»;  - ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и отдельных категорий граждан» (Алданский филиал). |
| 1. Цель и задачи муниципальной программы | Цель: реализация потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи, создание условий для увеличения численности населения, укрепление и развитие социального института семьи, повышение гражданской ответственности за судьбу страны и республики.  Задачи:   1. Создание условий по вовлечению молодежи в социальную практику и ее информированию о потенциальных возможностях саморазвития, вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность, формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. 2. гражданско-патриотическое воспитание молодежи, поддержка мероприятии, направленных на совершенствование форм и методов работы по военно-патриотическому воспитанию граждан и развитие волонтерского движения. 3. профилактика правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде, оказание социально-психологической поддержки. 4. укрепление и популяризация семейно-брачных отношений и основ ответственного родительства, (пропаганда семейных ценностей, укрепление семейных традиций, поддержка престижа отцовства и материнства) |
| 1. Целевые индикаторы муниципальной программы | * + - * Численность подростков и молодежи охваченными мероприятиями (различной формы), направленными на обеспечение государственной молодежной политики;       * Численность подростков и молодежи, участвующих в  мероприятиях по  патриотическому воспитанию, по  отношению к общему количеству граждан;       * Численность молодых ребят задействованных в добровольческой (волонтерской) деятельности;       * количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; * количество услуг (работ) по социально-психологической поддержке семьи и молодежи; * численность семей с детьми, молодежи, охваченных мероприятиями (различной формы), направленными на обеспечение реализации государственной семейной политики, социальной поддержки семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия; * количество проведенных мероприятий (различной формы), направленных на обеспечение реализации государственной семейной политики, социальной поддержки семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия. |
| 1. Сроки реализации (этапы) муниципальной программы | 2018- 2022 годы |
| 1. Наименования стратегических направлений (Подпрограмм) | - «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи»  - «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства»  - «Мотивирование населения на введение трезвого здорового образа»  - «Семейная политика» |
| 1. Предельный объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам | Общий объем финансирования программы (средства бюджета муниципального образования «Алданский район», средства бюджета Республики Саха (Якутия)  48 540,00 руб. тыс. руб.,  в том числе:  2018 г.-8 600,00 тыс. руб.  2019 г. -8 550,00 тыс. руб.  2020 г. –9 400,00 тыс. руб.  2021 г. - 10 500,00 тыс. руб.  2022г. - 11 490,00 тыс. руб. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации программы (перечень основных проблем, результаты SWOT-анализа**

Социальное управление администрации МО «Алданский район» ведет целенаправленную работу по вовлечению молодежи в процессы развития института гражданского общества путем оказания всесторонней правовой, информационной, методической и материальной поддержки и деятельности молодежных и детских общественных объединений.

Цель государственной молодежной политики едина и определена Концепцией государственной молодежной политики Республики Саха (Якутия) - создание и укрепление необходимых правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодого гражданина.

В наши дни практически все слои российского общества испытывают объективную потребность в том или ином виде государственного участия. Однако, забота о будущем нашей страны, ее дальнейшем поступательном развитии диктует необходимость обращения особого внимания к проблемам одной из самой многочисленной и самой перспективной части ее населения - молодежи.

Молодежь – это особая группа населения, которая несколько раз за относительно короткий промежуток времени переживает смену социально-демографического статуса: завершение общего образования, выбор профессии и получение профессионального образования, начало трудовой деятельности, служба в армии, вступление в брак, рождение детей. Необходимость поддержки молодежи определяется трудностями жизненного старта, с которыми сталкивается молодой человек в обществе, приобретая права и обязанности перед ним. Молодежь района активно участвует в работе круглых столов и дискуссионных площадок по обсуждению актуальных вопросов духовного, социального и экономического развития района. Необходимо подчеркнуть, что большая часть мероприятий дискуссионного характера проведена по инициативе общественных объединений и представителей молодого поколения.

Подпрограмма «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» направлена на реализация потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику и ее информированию о потенциальных возможностях саморазвития, вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность района, республики. Увеличение проведения мероприятий для инициативной и талантливой молодежи, участие в республиканских и всероссийских.

Подпрограмма «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства»

подготовлена на основе накопленных за последние года знаний, опыта и традиций патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и геополитического соперничества. Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи. Предусматривает увеличение общественных военно- патриотических организаций, движений «Юнармии» в образовательных учреждений, а так же увеличение мероприятий и акций в Алданском районе.

Развитие волонтерского движения в районе набирает обороты и является приоритетным направлением в молодежной политике Алданского района.

Употребление алкогольной продукции приводит к преждевременной смерти людей от предотвратимых причин и является одной из основных причин социальной деградации общества, которая выражается в росте преступности, насилия, сиротства, ухудшении здоровья, росте инвалидности и случаев суицида.  
     В районе проводится целенаправленная и комплексная работа муниципальных образований, общественных организаций по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, формированию здорового образа жизни среди молодежи и населения.

     Конечными результатами реализации подпрограммы «Мотивирование населения на введение трезвого здорового образа» являются улучшение положения молодежи в обществе, вовлечение молодежи в социальную, активную деятельность, развитие молодежных общественных организаций и объединений и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие района.

Более подробно характеристика текущего состояния раскрыта в подпрограммах.

Таблица SWOT – анализ муниципальной программы «Реализация молодежной, семейной политики и патриотическое воспитание граждан в Алданском районе на 2018-2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |
| - наличие нормативной правовой основы и качественно выработанной стратегии развития государственной молодежной политики в соответствии с социально-экономическим развитием Республики Саха (Якутия), в которой определены приоритетные направления, задачи и механизмы реализации стратегии;  - функционирование налаженной системы организации активного досуга и летней трудовой занятости молодежи путем привлечения их в деятельность молодежных студенческих отрядов;  - ежегодный рост молодежных инициатив в виде повышения интереса к реализации социально значимых проектов путем соискания грантовых средств;  - повышение интереса молодежи к процессам развития институтов гражданского общества в республике на примере деятельности Молодежного Правительства Республики Саха (Якутия) и Молодежного Парламента при Государственном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);  - наличие действующей республиканской нормативной правовой базы;  - повышение интереса молодежи к общественной полезной деятельностидля решениясерьезных социальных проблем и повышения качества работы СО НКО и взаимодействия их с органами исполнительной власти, населения района;   * наличие положительного опыта взаимодействия СО НКО в различных направлениях деятельности, мероприятиях, предоставлении помощи населению района;   - высокий спрос оказываемых социально-психологических услуг среди населения. | - слабая инфраструктура молодежной политики в муниципальных образованиях;  -нехватка специалистов по работе с молодежью ввиду отсутствия специально обученных специалистов по соответствующей специальности. В 7 поселений Алданского района специалисты по работе с молодежью отсутствуют;  - отсутствие условий систематизации и урегулирования деятельности молодежных общественных объединений района путем создания и организации деятельности социальных объектов в виде молодежных центров, в деятельности которых будет сконцентрирована целенаправленная работа по организации досуга и занятости молодежи;  - недостаточная организация работы с молодежью, отбывающей наказание в местах лишения свободы, и попавшей в трудную жизненную ситуацию: отсутствие трудовой занятости осужденных во время отбывания наказания в исправительных учреждениях;  - недостаточность программно-методического обеспечения по реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;  - слабое развитие службы экстренной психологической помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, службы «Телефон доверия», социальных служб примирения в образовательных учреждениях;  - недоступность оказания социально-психологических услуг в отдаленных населенных пунктах;  - недостаточная эффективность системы мероприятий по профилактике употребления алкоголя и других ПАВ среди подростков и молодежи в муниципальных образованиях;  - недостаточная координация работы социального управления администрации «Алданский район» по взаимодействию с органами местного самоуправления на уровне поселений, общественными объединениями и некоммерческими организациями, предприятиями;  - недостаточная организация деятельности ДОСААФ по охвату и военно-патриотической подготовке допризывной молодежи в республике для подготовки к военной службе, развитию военно-прикладного спорта и получению военно-учетных специальностей;   * низкий уровень активности населения. |
| ВОЗМОЖНОСТИ | УГРОЗЫ |
| - Увеличение числа молодежных общественных организаций  - наличие в республики учебной базы для подготовки специалистов;   * возможность привлечения средств муниципальных бюджетов; * функционирование филиала в Алданском районе государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Центр социальной психологической поддержки семей и молодежи"   - распространение накопленного опыта (издание методических пособий и реализация образовательных программ). | * увеличение количества асоциальных явлений в молодежной среде (особенно среди совершеннолетних);   - увеличение оттока молодежи из сельской местности;  - быстрый рост социально-негативных явлений, влияющих на психологическое здоровье населения; - быстрый темп развития информационных систем, приводящих к массовым негативным психотравмирующим событиям; - рост количества населения, находящегося в социально опасном положении. - отсутствие квалифицированных специалистов по молодежной политике в муниципальных образованиях района.. - отсутствие квалифицированных психологов в отдаленных населенных пунктах района; |

Таким образом, от принятия и успешной реализации государственной программы ожидается повышение участия населения и подрастающего поколения в социально-экономической, общественно-политической жизни района.

**2. Цели, задач программы и стратегические направления программы**

**Целью** программы является: реализация потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи, создание условий для увеличения численности населения, укрепление и развитие социального института семьи, повышение гражданской ответственности за судьбу страны и республики.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих **задач:**

1. Создание условий по вовлечению молодежи в социальную практику и ее информированию о потенциальных возможностях саморазвития,вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность, формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.
2. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, поддержка мероприятии, направленных на совершенствование форм и методов работы по военно-патриотическому воспитанию граждан, развитие волонтерского движения.
3. Профилактика правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде, оказание социально-психологической поддержки.
4. Укрепление и популяризация семейно-брачных отношений и основ ответственного родительства (пропаганда семейных ценностей, укрепление семейных традиций, поддержка престижа отцовства и материнства).

Государственная программа предусматривает реализацию следующих подпрограмм (**стратегических направлений**):

Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи (приложение 3)

Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства (приложение 4)

Мотивирование населения на введение трезвого здорового образа (приложение 5)

Семейная политика (приложение 6)

**3.Ресурсное обеспечение программы**

**Организационное** обеспечение реализации Муниципальной программы «Реализация молодежной, семейной политики и патриотическое воспитание граждан в Алданском районе на 2018-2023 годы» осуществляет Социальное управление МО «Алданский район».

**Финансовое** обеспечение для реализации Муниципальной программы «Реализация молодежной, семейной политики и патриотическое воспитание граждан в Алданском районе на 2018-2023 годы» осуществляется за счет средств бюджета МО «Алданский район».

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ВСЕГО: | 48 540,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1665,00 |
| Местные бюджеты | 46 875,00 |
| Внебюджетные источники |  |
| Государственные гарантии | 0,00 |
| Инвестиционная надбавка |  |

1. **Перечень целевых индикаторов и показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка реализации программы**  **наименование подпрограммы** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | | | | | **Текущий год**  **2017г.** | **Результаты реализации программы** |
| **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022 г.** |
| Подпрограмма №1 «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи». | Численность подростков и молодежи охваченными мероприятиями (различной формы), направленными на обеспечение государственной молодежной политики. | % от общей числен-ности молодежи | 60 % | 65 % | 68 % | 70 % | 70 % | 55 % | 72 % |
| Подпрограмма №2 «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства». | Численность подростков и молодежи, принявшей участие в  мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, от общей численности молодежи; | % от общей числен-ностимолодежи | 55 % | 57 % | 60 % | 85 % | 70 % | 50 % | 70 % |
| Численность молодых ребят задействованных в добровольческой (волонтерской) деятельности | Кол-во | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 160 | 440 |
| Подпрограмма №3«Мотивирование населения на введение трезвого здорового образа» | количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Кол-во | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 28 | 38 |
| количество услуг (работ) по социально-психологической поддержке семьи и молодежи | Кол- во | 3 266 | 3 566 | 3866 | 4 166 | 4466 | 2 966 | 4500 |
| Подпрограмма № 4  «Семейная политика» | Численность семей с детьми, молодежи охваченных мероприятиями (различной формы), направленными на обеспечение реализации государственной семейной политики, социальной поддержки семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия | % от общей численности семей с детьми, молодежи | 55% | 57% | 60% | 85% | 70% | 50% | 70% |
| Количество проведенных мероприятий (различной формы), направленных на обеспечение реализации государственной семейной политики, социальной поддержки семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия | Кол-во | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 20 | 138 |

**5. Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы**

Контроль за ходом реализации программы «Реализация молодежной, семейной политики и патриотическое воспитание граждан в Алданском районе на 2018-2023 годы» осуществляется Социальным управлением администрации МО «Алданский район».

Социальное управление организует реализацию программы, вносит изменения в программу в соответствии с установленными Порядком, требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации; предоставляет по запросу Управления экономикой Администрации МО «Алданский район» сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы.

Программа на период ее действия утверждается Постановлением главы МО «Алданский район». В программных мероприятиях прописываются ответственные за реализацию, ресурсное обеспечение программы.

Социальное управление МО «Алданский район» уточняет целевые показатели, затраты по

программным мероприятиям и состав исполнителей.

Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид рисков | Описание | Мероприятия по снижению |
| Социальные риски | Достижение значительно меньшего социального эффекта, чем было запланировано | Осуществление контроля и постоянного мониторинга хода реализации программы.  Своевременное внесение изменений в случае значительного изменения социальной действительности, устаревания мероприятий программы |
| Экономические риски | Сокращение фактического объема финансирования программы.  Затягивание сроков реализации мероприятий программы | Своевременное предоставление информации о проведении мероприятий и отчетности по программе |
| Правовые риски | Изменение порядка формирования и финансирования программы | Своевременное внесение изменений в программу |

Для снижения возможности возникновения указанных рисков администрация МО «Алданский район» будет проводить постоянный анализ рисков и осуществлять оперативное регулирование на изменяющиеся условия реализации программы.

**6. Методика оценки достижения конечных результатов программы**

Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы разрабатывается управлением экономики администрации МО «Алданский район» в соответствии с Постановлением главы от 31.12.2013г. № 3013 «О внесении изменений в постановление главы МО «Алданский район» №133 от 13.02.2012г. «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Алданский район»».

Управление экономики МО «Алданский район» ежеквартально осуществляет оценку эффективности муниципальных программ, на основе годовых отчетов ходе реализации программ, представляемых ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации программы проводится в целях:

- выявления степени достижения запланированных результатов программы в отчетном году, фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;

- выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически производственным затратам на реализацию программы в отчетном году с их плановыми значениями.

В случае выявления более низкой по сравнению с запланированной эффективности программы предложения о внесении изменений в программу, либо досрочное прекращение программы.

Ожидаемые конечные результаты

* Улучшение физического, психического, социального здоровья детского населения.
* Уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном положении.
* Увеличение количества социально- ориентированных общественных организаций
* Увеличение количества проводимых мероприятий (конференций, лекций, круглых столов и др.);
* Увеличение количества участников мероприятий (лекций, конференций, круглых столов и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе «Реализация молодежной, семейной политики и

патриотического воспитания в Алданском районе на 2018-2022 гг.»

**Система программных мероприятий муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование мероприятия | | Всего: | Федеральный бюджет | | Государственный бюджет Р С (Я), в том числе | | | | | Местные бюджеты | Внебюджетные средства | | | | Инвестиционная надбавка | |
| Всего | | Бюджетные ассигнования | Бюджетные кредиты | |
| всего | | В том числе государственные гарантии | |
|  | | **ВСЕГО:** | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | **МП Программа: «Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания в Алданском районе на 2018-2023гг».** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи в интересах развития района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Подпрограмма №1 Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель подпрограммы: реализация потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Задача 1. 1. Развитие системы информирования и программы социального просвещения молодежи.  2. Вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, занятость молодежи.  3. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.  4. Обеспечение увеличения количества молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы)  5. Развитие поддержки детских объединений.  6. Вовлечение молодых людей в деятельность органов местного самоуправления, участие органов исполнительной власти субъекта федерации (Молодежное правительство Республики Саха (Якутия), молодежный Парламент при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1** | | **Создание телевизионных и радиовещательных передач, рублик в средствах массовой информации и печатной, кино- и видеопродукции по направлениям молодежной политики ( 1120011010)** | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2018 год | |  |  | |  | |  |  | 60 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2019 год | |  |  | |  | |  |  | 100 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2020 год | |  |  | |  | |  |  | 100 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2021 год | |  |  | |  | |  |  | 100 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2022 год | |  |  | |  | |  |  | 140 000 | | |  | |  | |  |
| **1.1.2.** | | **Публикация материалов, рубрик, освещение деятельности в средствах массовой информации (1120011020)** | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2018 год | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2019 год | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2020 год | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2021 год | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2022 год | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
| **1.1.3.** | | **Организация, проведение «Недели молодежи в муниципальных образованиях (1120011030)** | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2018 год | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2019 год | |  |  | |  | |  |  | 200 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2020 год | |  |  | |  | |  |  | 250 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2021 год | |  |  | |  | |  |  | 250 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2022 год | |  |  | |  | |  |  | 250 000 | | |  | |  | |  |
| **1.1.4.** | | **Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее трудоустройство (1120011040)**  Организация проведения Ярмарки рабочих мест для несовершеннолетних.  Организация проведения «Ярмарки вакансий»  Организация работы районного и республиканского штаба «Абитуриент». | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2018 год | |  |  | |  | |  |  | 245 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2019 год | |  |  | |  | |  |  | 250 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2020 год | |  |  | |  | |  |  | 250 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2021 год | |  |  | |  | |  |  | 250 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2022 год | |  |  | |  | |  |  | 250 000 | | |  | |  | |  |
| **1.1.5.** | | **Поддержка проектов молодых талантов (1120011050)**  -Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение в правовую культуру и деятельность органов местного самоуправления:  участие в мероприятиях Молодежного парламента при государственном собрании ИЛТуМЭН РС (Я)  -Районный Слет объединений, районный конкурс лидеров , гражданский форум детского движения, районных форум детских объединений.  Районная игра КВН среди образовательных учреждений.  Организация и проведение районной, участие в республиканской деловой игры «МИНИСТР».  Организация районного мероприятия «Мисс- Алданского района»  Выездные республиканские мероприятия (Образовательные форумы, деловые игры, КВН игры, конкурсы, фестивали, слеты, бал молодежи, и др.)  Организация проведения районного и участие в Республиканском Молодежном Ыссыахе» | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2018 год | |  |  | |  | |  |  | 1395 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2019 год | |  |  | |  | |  |  | 920 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2020 год | |  |  | |  | |  |  | 1 070 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2021 год | |  |  | |  | |  |  | 1 107 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2022 год | |  |  | |  | |  |  | 1 170 000 | | |  | |  | |  |
| **1.1.6.** | | **Субсидии из государственного бюджета РС(Я) местным бюджетам на организацию работы студенческих отрядов (112006263С)** | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2018 год | |  |  | |  | |  |  | 1248 320 | | |  | |  | |  |
|  | | 2019 год | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2020 год | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2021 год | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2022 год | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
| **1.1.7** | | **Субсидии из государственного бюджета РС(Я) местным бюджетам на организацию работы студенческих отрядов (за счет средств МБ) (11200S263С)** | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2018 год | |  |  | |  | |  |  | 230 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2019 год | |  |  | |  | |  |  | 280 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2020 год | |  |  | |  | |  |  | 300 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2021 год | |  |  | |  | |  |  | 330 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2022 год | |  |  | |  | |  |  | 330 000 | | |  | |  | |  |
|  | | **Всего по подпрограмме:** | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | **2018 год** | |  |  | |  | |  |  | **2 948 320** | | |  | |  | |  |
|  | | **2019 год** | |  |  | |  | |  |  | **1 750 000** | | |  | |  | |  |
|  | | **2020 год** | |  |  | |  | |  |  | **1 900 000** | | |  | |  | |  |
|  | | **2021 год** | |  |  | |  | |  |  | **2 100 000** | | |  | |  | |  |
|  | | **2022 год** | |  |  | |  | |  |  | **2 140 000** | | |  | |  | |  |
| **2.** | | **Подпрограмма «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | 1. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи.  2. Стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию Района, Республики Саха (Якутия) и России.  4. Государственная поддержка общественных организаций, целью работы которых является гражданско-патриотическое воспитание молодежи.  5. Допризывная подготовка молодежи. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1.** | **Разработка и издание методических пособий по организации патриотического воспитания (1130011010)** | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2018 год | | |  |  |  | | |  |  | 100 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2019 год | | |  |  |  | | |  |  | 120 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2020 год | | |  |  |  | | |  |  | 170 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2021 год | | |  |  |  | | |  |  | 200 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2022 год | | |  |  |  | | |  |  | 200 000 | | |  | |  | |  |
| **2.1.2.** | **Поддержка общественных объединений патриотической направленности (1130011040)** | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | Проведение мероприятий по повышению престижа службы в армии.  Развитие военно-патриотического движения Юнармии  Слет молодежи военно-патриотической направленности  Проведение мероприятий о Днях воинской славы  Проведение игры «Зарница-юный десантник»  Организация военно-патриотической роты в воинской части г. Хабаровск  Проведение игры «Зарница» с использованием страйкбольного оружия.  Подписка газет общественной организации «Боевое Братство»  Рождественская благотворительная елка  Пасхальный фестиваль  Православный медиафорум Якутии  Епархиальный Съезд молодежи Якутии  Научно -практическая конференция  Участие в республиканских мероприятиях  Содействие в регистрации НКО. | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2018 год | | |  |  |  | | |  |  | 2 080 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2019 год | | |  |  |  | | |  |  | 2 280 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2020 год | | |  |  |  | | |  |  | 2 500 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2021 год | | |  |  |  | | |  |  | 2 650 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2022 год | | |  |  |  | | |  |  | 2 650 000 | | |  | |  | |  |
| **2.1.3.** | **Проведение военно- патриотических акции (1130011010)** | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | Организация и проведение молодежных акций Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Ветеран живет рядом» и т.. | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2018 год | | |  |  |  | | |  |  | 100 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2019 год | | |  |  |  | | |  |  | 100 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2020 год | | |  |  |  | | |  |  | 150 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2021 год | | |  |  |  | | |  |  | 150 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2022 год | | |  |  |  | | |  |  | 150 000 | | |  | |  | |  |
| **2.1.4.** | **Проведение встреч молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации, Героями Труда Российской Федерации (1130011010)** | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2018 год | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2019 год | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2020 год | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2021 год | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2022 год | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
| **2.1.5.** | **Проведение добровольческих (волонтерских) студенческих акций (1130011010)** | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | Приобретение формы волонтерам для организации республиканского ЫсыахаОлонхо. Проведение акций: «Республиканская неделя добра», «Чистый город», «Твори добро» | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2018 год | | |  |  |  | | |  |  | 700 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2019 год | | |  |  |  | | |  |  | 500 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2020 год | | |  |  |  | | |  |  | 550 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2021 год | | |  |  |  | | |  |  | 550 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2022 год | | |  |  |  | | |  |  | 600 000 | | |  | |  | |  |
| **2.1.6.** | **Создание теле-и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан (1130011010)** | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2018 год | | |  |  |  | | |  |  | 5 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2019 год | | |  |  |  | | |  |  | 100 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2020 год | | |  |  |  | | |  |  | 150 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2021 год | | |  |  |  | | |  |  | 150 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2022 год | | |  |  |  | | |  |  | 200 000 | | |  | |  | |  |
| **2.1.7.** | **Организация и проведение мероприятий, приуроченных к официальным праздничным юбилейным датам (1130011100)** | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | Организация и проведение дней воинской славы | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2018 год | | |  |  |  | | |  |  | 100 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2019 год | | |  |  |  | | |  |  | 100 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2020 год | | |  |  |  | | |  |  | 150 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2021 год | | |  |  |  | | |  |  | 200 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2022 год | | |  |  |  | | |  |  | 250 000 | | |  | |  | |  |
| **2.1.8.** | **Субсидии из государственного бюджета РС (Я) местным бюджетам на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи (1130062070)** | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2018 год | | |  |  |  | | |  |  | 416 648 | | |  | |  | |  |
|  | 2019 год | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2020 год | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2021 год | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2022 год | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
| **2.1.9.** | **Субсидии из государственного бюджета РС (Я) местным бюджетам на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи ( за счет средств МБ) (11300S2070)** | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2018 год | | |  |  |  | | |  |  | 200 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2019 год | | |  |  |  | | |  |  | 800 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2020 год | | |  |  |  | | |  |  | 900 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2021 год | | |  |  |  | | |  |  | 1 300 000 | | |  | |  | |  |
|  | 2022 год | | |  |  |  | | |  |  | 1 300 000 | | |  | |  | |  |
|  | **Всего по подпрограмме:** | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 2018 год | | |  |  |  | | |  |  | **3 701 648** | | |  | |  | |  |
|  | 2019 год | | |  |  |  | | |  |  | **4 000 000** | | |  | |  | |  |
|  | 2020 год | | |  |  |  | | |  |  | **4 350 000** | | |  | |  | |  |
|  | 2021 год | | |  |  |  | | |  |  | **4 850 000** | | |  | |  | |  |
|  | 2022 год | | |  |  |  | | |  |  | **5 350 000** | | |  | |  | |  |
| **3.** | **Подпрограмма: Подпрограмма «Мотивация населения на ведение трезвого здорового образа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: профилактика правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Задача 1. Противодействие асоциальным явлениям в молодежной среде. | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
| **3.1.1.** | | **Формирование здорового образа жизни (1160011010)**  Проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в подростковой и молодежной среде, организация акций, круглых столов, семинаров.  Мероприятия по профилактике суицидов, употребления ПАВ среди молодежи, подростков.  Декада «Помочь ребенку-помочь себе», посвященная Международному телефону доверия  Международный День девочек.  Районная акция «За здоровое будущее»  Всемирный день борьбы со СПИДом  Участие в республиканских мероприятиях, форумах, конкурсах, акциях и т.  Организация и проведение районных и участие в республиканских мероприятиях по направлениям молодежных субкультур.  Летний сборы для детей из неблагополучных малообеспеченных детей находящиеся в трубной жизненной ситуации в г. Томмот.  Реализация социально- психологических мероприятий по предупреждению асоциальных явлений в молодежной среде.  Организация работы с молодежью, попавшей в трудную жизненную ситуацию, группы риска (профориентационная работа, тренинги, консультации) с участием Алданского филиала ГБУ «ЦСППСиМ» РС(Я). Разработка тренинговых программ, обучение специалистов.  Организация работы молодежного добровольного оперативного отряда правоохранительной направленности, участие в организации проведении рейдов по местам концентрации молодежи совместно с органами системы профилактики КДНиЗП. И членами общественных народных Дружин из числа общественных организаций | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2018 год | |  |  | | |  |  |  | 1 000 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2019 год | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2020 год | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2021 год | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2022 год | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | **Всего по подпрограмме:** | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | **2018 год** | |  |  | | |  |  |  | **1 000 000** | | |  | |  | |  |
|  | | **2019 год** | |  |  | | |  |  |  | **1 300 000** | | |  | |  | |  |
|  | | **2020 год** | |  |  | | |  |  |  | **1 500 000** | | |  | |  | |  |
|  | | **2021 год** | |  |  | | |  |  |  | **1 750 000** | | |  | |  | |  |
|  | | **2022 год** | |  |  | | |  |  |  | **2 000 000** | | |  | |  | |  |
| **4.** | | **Подпрограмма «Семейная политика»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель подпрограммы: создание условий для комплексного решения проблем семьи. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 1. Укреплять и популяризировать семейно-брачные отношения и основы ответственного родительства (пропагандировать семейные ценности, укреплять семейные традиции, поддерживать престиж отцовства и материнства). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.1.** | | **Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики по улучшению положения семей, детей и женщин, повышению ответственного родительства (1150011010)**  Организация и проведение городских, районных, муниципальных этапов республиканских фестивалей, проектов, конкурсов «Кочевая семья», «Городская семья», «Сельская семья», «Молодая интернациональная семья» и др. «Папа, мама, я +я – спортивная семья».  Организация проведения «Дня семьи, любви и верности», чествование семей, отметивших серебряный и золотой юбилеи с целью поддержки социального института семьи и брака, торжественные выписки из роддома, сбор материалов для «Книги Почета лучших семей Республики Саха (Якутия)» и др.  Организация детского конкурса любительских фильмов и видеороликов «Мой папа – самый, самый», «Семь + Я» и др.  Организация торжественных мероприятий, посвященных Дню матери. Участие в спартакиаде женщин Якутии. Организация и проведение ярмарки здоровья «Здоровая семья – здоровая нация», приуроченной к Всемирному дню здоровья. Участие в проведении конкурса «Семейных династий».  Участие в проведении районного конкурса сочинений (стихотворений) среди школьников и студентов «Помним, гордимся, благодарим».  Участие в организации мероприятий, посвященных Дню знаний. Поощрение талантливых детей. Организация и проведение «Елки главы». Участие в организации и проведении «Последних звонков» на территории МО «АР».  Участие в городских, районных, республиканских конкурсах спортивных состязаниях и др.  Организация и проведение акции, семинаров. Участие в проведении республиканской акции «Всемирный день борьбы с курением».  Общая координация и взаимодействие с органами местного самоуправления поселений в области семейной политики. Обновление и формирование электронного банка данных по семейной политике, совместные рейды по неблагополучным семьям с целью обследования жилищно-бытовых условий. Выявление нарушений прав ребенка, участие в проведении районной операции «Быт» по выявлению и постановке на учет родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания детей и др. (Канцелярия, поощрения).  Взаимодействие с (сотрудниками КДН и ЗП и ПДН, центром занятости, социальной защитой населения, отделом опеки и попечительства, Департаментом образования, СО НКО, СМИ) в участии, организации научно-практических конференций, круглых столов, дебатов, семинаров, акций, лекций, презентаций, видеоконференций и др. по взаимодействию систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Разработка и реализация проекта «Профилактика суицидального и аддитивного поведения, других форм авитальной активности детей-подростков Алданского района**»** и др.  Организация проведения мероприятий направленных на повышение эффективности системы профилактики раннего семейного неблагополучия.  Организация проведения акций, семинаров и др. направленных на предупреждение социального сиротства, жестокого обращения с детьми.  Организация проведения мероприятий по поощрению семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2018 год | |  |  | | |  |  |  | 600 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2019 год | |  |  | | |  |  |  | 700 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2020 год | |  |  | | |  |  |  | 750 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2021 год | |  |  | | |  |  |  | 800 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2022 год | |  |  | | |  |  |  | 850 000 | | |  | |  | |  |
| **4.1.2.** | | **Мероприятия по информированию населения (1150011020)**  Пропаганда семейных ценностей, современных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций, поддержание престижа отцовства и материнства, воспитание у подрастающего поколения ответственного отношения к будущей семье и др.– с использованием рекламно-информационной продукции, буклетов, брошюр, акций, городского, районного и республиканского уровней.  Выпуск тематических журналов, буклетов, брошюр, газет, посвященных матери-женщине.  Организация и проведение акции, семинаров, выпуск буклетов, брошюр профилактического характера, плакатов, рекламно-информационных баннеров.  Организация мероприятий по проведению профилактической работы с асоциальными семьями. | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2018 год | |  |  | | |  |  |  | 250 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2019 год | |  |  | | |  |  |  | 300 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2020 год | |  |  | | |  |  |  | 300 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2021 год | |  |  | | |  |  |  | 300 000 | | |  | |  | |  |
|  | | 2022 год | |  |  | | |  |  |  | 300 000 | | |  | |  | |  |
|  | | **Всего по подпрограмме:** | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | 2018 | |  |  | | |  |  |  | **950 000** | | |  | |  | |  |
|  | | 2019 | |  |  | | |  |  |  | **1 500 000** | | |  | |  | |  |
|  | | 2020 | |  |  | | |  |  |  | **1 650 000** | | |  | |  | |  |
|  | | 2021 год | |  |  | | |  |  |  | **1 800 000** | | |  | |  | |  |
|  | | 2022 год | |  |  | | |  |  |  | **2 000 000** | | |  | |  | |  |
|  | | **Всего по программе:** | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | **2018 год** | |  |  | | |  |  |  | **8 599 968** | | |  | |  | |  |
|  | | **2019 год** | |  |  | | |  |  |  | **8 550 000** | | |  | |  | |  |
|  | | **2020 год** | |  |  | | |  |  |  | **9 400 000** | | |  | |  | |  |
|  | | **2021 год** | |  |  | | |  |  |  | **10 500 000** | | |  | |  | |  |
|  | | **2022 год** | |  |  | | |  |  |  | **11 490 000** | | |  | |  | |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению об утверждении муниципальной

программы «Реализация молодежной, семейной политики

и патриотического воспитания в Алданском районе на 2018-2022 гг.»

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | Плановый период | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Раздел «Управление программой» | Муниципальный бюджет МО «Алданский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» | ВСЕГО: | **10 838, 32** | 2 948, 32 | 1 750, 00 | 1 900, 00 | 2 100, 00 | 2 140, 00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1 248,32 | 1 248,32 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9 590, 00 | 1 700,00 | 1 750, 00 | 1 900, 00 | 2 100, 00 | 2 140, 00 |  |
| ОАО «РИК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства» | ВСЕГО: | **22 251,64** | 3 701,64 | 4 000,00 | 4 350,00 | 4850,00 | 5 350,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 416,65 | 416,65 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 21 834,99 | 3 284,99 | 4 000,00 | 4 350,00 | 4850,00 | 5 350,00 |  |
| ОАО «РИК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №3: «Мотивация населения на ведение трезвого здорового образа» | ВСЕГО: | **7 550,00** | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 750, 00 | 2 000,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7 550,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 750, 00 | 2 000,00 |  |
| ОАО «РИК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 4 «Семейная политика» | ВСЕГО: | **7 900,00** | 950,00 | 1 500,00 | 1 650,00 | 1 800,00 | 2 000,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7 900,00 | 950,00 | 1 500,00 | 1 650,00 | 1 800,00 | 2 000,00 |  |
| ОАО «РИК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговый результат по всем подпрограммам | ВСЕГО: | 48 539, 96 | 8 599,96 | 8 550,00 | 9 400,00 | 10 500,00 | 11 490,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 46 875,40 | 6 935,00 | 8 550,00 | 9 400,00 | 10 500,00 | 11 490,00 |  |
| ОАО «РИК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе «Реализация молодежной, семейной

политики и патриотического воспитания в Алданском районе на 2018-2022 гг.»

**ПОДПРОГРАММА "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ**

**РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, МОЛОДЕЖИ "**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, МОЛОДЕЖИ"

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование подпрограммы | Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи |
| 1. Основания для разработки   муниципальной подпрограммы | -Закон Республики Саха (Якутия) от 3 декабря 1998 г. З N 49-II "О государственной молодежной политике в Республике Саха (Якутия)"; -[Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 г. N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"](http://docs.cntd.ru/document/473507824);  -Постановление Главы МО «Алданский район» № 133п от 13.02.1012 г. «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Алданский район»» |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Социальное управление администрации МО « Алданский район» |
| 1. Соисполнители муниципальной подпрограммы | МУ «Департамент образования Алданского района»;  МУ «Управление культуры и искусства Алданского района»;  Органы местного самоуправления (Алданский район);  Средне - специальные учебные заведения Алданского района;  Детские и молодежные общественные объединения и СО НКО Алданского района. |
| 1. Цель и задачи муниципальной подпрограммы | Цель подпрограммы: реализация потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи.  Задача:Создание условий по вовлечению молодежи в социальную практику и ее информированию о потенциальных возможностях саморазвития, вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность, формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |
| 1. Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы | * Численность подростков и молодежи охваченными мероприятиями (различной формы), направленными на обеспечение государственной молодежной политики. |
| 1. Сроки реализации (этапы) муниципальной подпрограммы | 2018- 2022 годы. |
| 1. Предельный обьем средств на реализацию программы с разбивкой по годам | Общий объем финансирования подпрограммы (средства бюджета муниципального образования «Алданский район»)10 838,32 тыс. руб.,  в том числе:  2018 г. −2 948, 32тыс. руб.  2019 г. -1 750, 00 тыс. руб.  2020 г. –1 900, 00 тыс. руб.  2021 г. - 2 100, 00 тыс. руб.  2022 г. –2 140, 00 тыс. руб. |

* 1. **Характеристика текущего состояния**

В наши дни практически все слои российского общества испытывают объективную потребность в том или ином виде государственного участия. Однако, забота о будущем нашей страны, ее дальнейшем поступательном развитии диктует необходимость обращения особого внимания к проблемам одной из самой многочисленной и самой перспективной части ее населения - молодежи.

Молодежь – это особая группа населения, которая несколько раз за относительно короткий промежуток времени переживает смену социально-демографического статуса: завершение общего образования, выбор профессии и получение профессионального образования, начало трудовой деятельности, служба в армии, вступление в брак, рождение детей. Необходимость поддержки молодежи определяется трудностями жизненного старта, с которыми сталкивается молодой человек в обществе, приобретая права и обязанности перед ним.

По данным отдела государственной статистики г. Алдан общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет проживающих в Алданском районе за последние три года остается стабильной, по сравнению с предыдущими годами.

В системе жизненных ценностей молодежи все более значимое, если не основное, место отводится достижению экономической самостоятельности, материального достатка, перспективе прочного экономического роста. Получение хорошего образования, профессиональных навыков, обеспечивающих востребованность и материальную независимость их обладателям, рассматриваются и увязываются сегодня с возможностью и гарантиями последующего трудоустройства.

В современном обществе возрастает роль к молодой личности, готовой к самостоятельной жизни и осознанному выбору, в частности выбору дальнейшей профессии. Именно поэтому для любого старшеклассника наиболее важным является осознанное профессиональное самоопределение, которое напрямую повлияет на его дальнейшую судьбу.

С целью пропаганды специальностей, необходимых для реализации мегапроектоврайона при содействии Министерства по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), ежегодно организованы экспедиции старшеклассников района и республики «Молодежь Якутии – в промышленность» по маршруту Якутск–Алдан–Нерюнгри. Старшеклассники из Якутска и улусов ежегодно посещают крупнейшие промышленные предприятия, таких как ОАО «Алданзолото ГРК», ОАО «Железные дороги Якутии», ОАО «Нерюнгринская ГРЭС», ХК «Якутуголь». Итогом данного мероприятия является то, что общество получает школьника имеющего мотивацию содержательного характера при выборе будущей профессии - интерес к профессии, соответствие выбранного направления подготовки склонностям и способностям.

В целях реализации государственной политики занятости несовершеннолетних граждан в летний период, информирования несовершеннолетних граждан о наличии вакансий и содействия в их трудоустройстве, повышения мотивации к труду, в рамках профилактики правонарушений для учащихся учебных заведений совместно с ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Алданского района» и МКУ «Департамент образования МО «Алданский район» ежегодно организовывается «Ярмарка временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан-», около 300- 400 ребят работают на благоустройстве городов и поселков района. Так же ежегодно район принимает участие в Республиканских мероприятиях: «Я-ИНЖЕНЕР», участие в конкурсе принимали школьники (9-11 классы), студенты и уже работающие по инженерной специальности профессионалы. Итогом конкурса стало повышение интереса к инженерным специальностям, возможность молодым людям продемонстрировать свои проекты.

В целях привлечения и закрепления молодых специалистов на территории Алданского района была с 2016 года ведется видеоконференция по содействию в трудоустройстве выпускников ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» на предприятиях, расположенных на территории Алданского района с участием руководителей предприятий и учреждений района. В рамках месячника по профориентации в Алданском районе и Всероссийской недели профориентации уже традиционным стало проводить игры КВН на тему «Рабочий — это звучит гордо!» среди образовательных учреждений.

В целях обеспечения вторичной занятостью в летний трудовой сезон, организацией досуга и возможностью приобщения к спорту и здоровому образу жизни, в летний трудовой сезон 2015 года ежегодно задействованы студенты Алданского политехнического техникума, которые входят в состав выездного республиканского отряда «Легион- Восток» и трудятся на Петропавловске- Камчатском на переработке рыбы. Молодежные студенческие отряды Республики Саха (Якутия) эффективно занимают молодежь в летний трудовой сезон путем обеспечения вторичной занятостью и организацией досуга, возможностью приобщения к спорту и здоровому образу жизни

По итогам работы районного штаба «Абитуриент» в 2017 году 120 выпускников Алданского района поступили в СУЗы и 123 выпускника в ВУЗы республики и России.

     Начиная с 2009 года, в Республике Саха (Якутия) проводится Республиканская деловая игра "Молодежь - инновационно-стратегический ресурс Республики Саха (Якутия) (МИНИСТР)". Согласно Положению учредителями деловой игры выступают Глава Республики Саха (Якутия) и Правительство Республики Саха (Якутия). Деловая игра проводится в целях создания условий эффективного использования научного и творческого потенциала молодежи для реализации инновационных проектов, направленных на решение практических задач социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и формирование резерва управленческих кадров республики. Молодые лидерыАлданского района ежегодно принимают участие в игре «МИНИСТР», а также есть практика проведения зональных и республиканских этапов на территории Алданского района, в 2013 году проходил Республиканский этап деловой игры «МИНИСТР», а в 2017 годы проходил Зональный этап деловой игры.

В целях содействия раскрытия потенциала молодежи, развития научного, инновационного потенциала и самореализации молодежи, поддержки молодых предпринимателей молодые люди Алданского района ежегодно защищают свои грантовые проекты, которые в дальнейшем реализуют в районе принимают участие во Всероссийском образовательном форуме «Синергия Севера». В 2016 году от района были представители образовательной сфере, начинающие предприниматели, специалисты поселений. По итогам публичной защиты были отобраны на финансирование 5 грантовых проектов Алданского района.В 2017 году в образовательном форуме Синергия Севера, где была отмечена грантом Черткова Зоя, лидер общественной молодежной организации «Ориентир». С 2016 года молодые специалисты, предприниматели и члены общественных организаций района в июне приняли активное участие в Дальневосточном молодежном образовательном форуме «Амур», где представляют свои проекты и получают огромный опыт.

В 2015 году представители поселений Алданского района впервые приняли участие на Съезде молодежи Республики Саха (Якутия), где состоялось обсуждение Проекта Стратегии реализации государственной молодежной политики в Республике Саха (Якутия) до 2022 года. По представленным предложениям Проект Стратегии был доработан и направлен на согласования в органы исполнительной власти республики.

В целях привлечения молодых граждан в социально- экономическую, политическую и культурную жизнь района, содействия в создании условий для проявления инициатив молодежи при формировании и осуществлении молодежной политики, внесения рекомендаций по проблемам молодежной политики в органы местного самоуправления, в Молодежный парламент при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в 2014 году сформирован состав молодежного Совета при главе МО «Алданский район» из молодых инициативных людей в возрасте от 16 до 35 лет. Утверждена структура молодежного Совета, определены постоянные комитеты и президиум Совета. Председатели комитетов принимают участие в утверждении целевых программ на 2013 -2017 гг., в мероприятиях района.

Общественная молодежная организация «ГЭЛЭН», с. Хытыстыр приняла активное участие Республиканском Ысыахе молодежи, где успешно представила себя в конкурсе по оформления палаточного городка. Молодая организация «Вместе – мы сила» г. Алдан активно принимает участие в мероприятиях города и района. Большую работу проводит социально- ориентированная общественная организация «Дари добро», направленная на поддержку многодетных, социально незащищенных, малообеспеченных категорий граждан. Грантами главы района в Год молодежи на сумму 2 мл 500 тыс. отмечены следующие общественные организации района: Молодежная общественная организация по пропаганде ЗОЖ «Ориентир» Алданского района, Алданская общественная организация «Каратэ –до Киокушинкай, Общественная организация по социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Умка» РС (Я) Алданского района, Общественная организация «Развитие и популяризация парашютного спорта в Алданском районе Республики Саха (Якутия)», В Алданском районе в 2017 году стартовал проект Алданского станичного казачьего общества, посвященный Году экологии в России и 385- летнему юбилею вхождения Якутии в состав России.

Развитие и поддержка Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») в районе одно из важных направлений молодежной муниципальной программы.

На сегодняшний день Единое детское движение «[Стремление](http://yakutsk.bezformata.ru/word/stremlenie/10929/)» («[Дьулуур](http://yakutsk.bezformata.ru/word/duluur/2118427/" \o "Дьулуур)») в Алданском районе представлено многочисленными детскими, подростковыми и юношескими объединениями всех образовательных учреждений района в сфере досуга, здорового образа жизни, благотворительности, добровольчества, экологического, патриотического воспитания и других направлений деятельности.

Комплекс мероприятий направлен на систематизацию и консолидацию детского движения в районе, выявление лучших участников детских общественных объединений: детей, взрослых, школ, поощрение активных и лучших представителей детского движения в районе, создание благоприятных условий для функционирования и развития детских сообществ, а также повышение престижа и статуса социально-ориентированных детских НКО в районе. В 2017 году МБОУ СОШ № 4 по развитию детского движения выиграла Грант главы Республики. Детское объединение Алданского лицея отмечены в республиканском конкурсе детско- юношеского проекта «Чудотворец». МБОУ СОШ № 4, Алданский лицей, гимназия поселка Нижний- Куранах и гимназия города Алдан являются опорными площадками по развитию детского движения в республике.

В целом при положительной картине развития государственной молодежной политики в районе необходимо выделить характерные факторы, усложняющие ее развитие:

Для более Таблица SWOT – анализ подпрограммы

«Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи»

|  |  |
| --- | --- |
| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |
| - наличие нормативной правовой основы и качественно выработанной стратегии развития государственной молодежной политики в соответствии с социально-экономическим развитием Республики Саха (Якутия), в которой определены приоритетные направления, задачи и механизмы реализации стратегии;  - функционирование налаженной системы организации активного досуга и летней трудовой занятости молодежи путем привлечения их в деятельность молодежных студенческих отрядов;  - ежегодный рост молодежных инициатив в виде повышения интереса к реализации социально значимых проектов путем соискания грантовых средств;  - повышение интереса молодежи к процессам развития институтов гражданского общества в республике на примере деятельности Молодежного Правительства Республики Саха (Якутия) и Молодежного Парламента при Государственном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). | слабая инфраструктура молодежной политики в муниципальных образованиях;  -нехватка специалистов по работе с молодежью ввиду отсутствия специально обученных специалистов по соответствующей специальности. В 7 поселений Алданского района специалисты по работе с молодежью отсутствуют;  - отсутствие условий систематизации и урегулирования деятельности молодежных общественных объединений района путем создания и организации деятельности социальных объектов в виде молодежных центров, в деятельности которых будет сконцентрирована целенаправленная работа по организации досуга и занятости молодежи; |
| ВОЗМОЖНОСТИ | УГРОЗЫ |
| - Увеличение числа молодежных общественных организаций  - наличие в республики учебной базы для подготовки специалистов;   * возможность привлечения средств муниципальных бюджетов;   - распространение накопленного опыта (издание методических пособий и реализация образовательных программ). | - увеличение оттока молодежи из сельской местности;  - рост аполитичности, безразличия и отстраненного отношения к общественно-политической, культурной жизни района, республики и страны;  - отсутствие квалифицированных специалистов по молодежной политике в муниципальных образованиях района. |

* 1. **Цель, задачи и мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи»**

**Целью**: реализация потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей **задачи:**

Создание условий по вовлечению молодежи в социальную практику и ее информированию о потенциальных возможностях саморазвития, вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность, формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.

На основании вышеизложенной характеристики текущего состояния подпрограммы необходимо предусмотреть реализацию следующих мероприятий:

**Создание телевизионных и радиовещательных передач, рублик в средствах массовой информации и печатной, кино- и видеопродукции по направлениям молодежной политики,** что предполагает ряд следующих мероприятий:

* Постоянное освещение в средствах массовой информации, интернет
* Подбор материала и разработка радио и видео роликов с привлечением также молодых журналистов

**Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее трудоустройство,**что предполагает ряд следующих мероприятий:

* Организация и проведение районных мероприятий:
* Организация проведения Ярмарки рабочих мест для несовершеннолетних.
* Организация проведения «Ярмарки вакансий»
* Организация работы районного и республиканского штаба «Абитуриент».

**Поддержка проектов молодых талантов,** что предполагает ряд следующих мероприятий:

* Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение в правовую культуру и деятельность органов местного самоуправления: участие в мероприятиях Молодежного парламента при государственном собрании ИЛТуМЭН РС (Я)
* Районный Слет объединений, районный конкурс лидеров, гражданский форум детского движения, районных форум детских объединений.
* Развитие КВНовского движения в районе среди образовательных учреждений, организация игр КВН, участие в республиканских и всероссийских мероприятиях.
* Организация и проведение районной, участие в республиканской деловой игры «МИНИСТР».
* Организация районного мероприятия «Мисс- Алданского района»
* Выездные республиканские мероприятия (Образовательные форумы, деловые игры, КВН игры, конкурсы, фестивали, слеты, бал молодежи, и др.)
* Организация проведения районного и участие в Республиканском Молодежном Ыссыахе»

**Субсидии из государственного бюджета РС(Я) местным бюджетам на организацию работы студенческих отрядов (за счет средств МБ),** что предполагает организацию деятельности работы студенческих отрядов

**Оценка реализации подпрограммы «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | | | | | **Текущий год**  **2017 г.** | **Результаты реализации подпрограммы** |
| **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2022г.** | **2022 г.** |
| Подпрограмма №1 «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи». | | | | | | | | | |
| Подпрограмма №1 «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи». | Численность подростков и молодежи охваченными мероприятиями (различной формы), направленными на обеспечение государственной молодежной политики. | % от общей числен-ности молодежи | 60 % | 65 % | 68 % | 70 % | 72 % | 55 % | 72 % |

* 1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**Организационное** обеспечение реализации подпрограммы «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» осуществляет Социальное управление МО «Алданский район».

**Финансовое** обеспечение для реализации подпрограммы «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» в сумме 11 520 000 руб., осуществляется за счет средств бюджета МО «Алданский район».

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ВСЕГО: | 10 838,32 |
| Федеральный бюджет |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1 248,32 |
| Местные бюджеты | 9 590,00 |
| Внебюджетные источники |  |
| Государственные гарантии |  |
| Инвестиционная надбавка |  |

* 1. **Анализ управления подпрограммой с указанием рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы разрабатывается управлением экономики администрации МО «Алданский район» в соответствии с Постановлением главы от 31.12.2013г. № 3013 «О внесении изменений в постановление главы МО «Алданский район» №133 от 13.02.2012г. «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Алданский район»».

Управление экономики МО «Алданский район» ежегодно осуществляет оценку эффективности муниципальных программ на основе годовых отчетов ходе реализации программ, представляемых ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в целях:

- выявления степени достижения запланированных результатов подпрограммы в отчетном году, фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;

- выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически производственным затратам на реализацию программы в отчетном году с их плановыми значениями.

В случае выявления более низкой по сравнению с запланированной эффективности программы предложения о внесении изменений в подпрограмму, либо досрочное прекращение подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной программе «Реализация молодежной, семейной

политики и патриотического воспитания в Алданском районе на 2018-2022 гг.»

**ПОДПРОГРАММА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ГРАЖДАН-НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ГОСУДАРСТВА»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование подпрограммы | «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства» |
| 1. Основания для разработки   муниципальной подпрограммы | Закон Республики Саха (Якутия) от 3 декабря 1998 г. З N 49-II "О государственной молодежной политике в Республике Саха (Якутия)";  Указ Президента Республики Саха (Якутия) [от 10 июля 2011 г. N 808 "Об утверждения Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы"](http://docs.cntd.ru/document/473508846);  Постановление Главы МО «Алданский район» № 133п от 13.02.1012 г. «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Алданский район»» |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Социальное управление администрации МО « Алданский район» |
| 1. Соисполнители муниципальной подпрограммы | -МУ «Департамент образования Алданского района»;  -МУ «Управление культуры и искусства Алданского района»;  -Отдел военного комиссариата Республики Саха (Якутия) по Алданскому улусу;  -Районный Совет ветеранов войны и труда;  -Комитет Солдатских матерей;  -МУ МО «Город Алдан» Алданскийисторико -краеведческий музей»;  -ЯРО «Боевое братство»;  -ОО «Развитие и популяризация парашютного спорта в Алданском районе РС(Я)»;  -Алданское станичное казачье общество «Алданская станичная казачья команда»;  -Органы местного самоуправления (Алданский район);  -Средне - специальные учебные заведения Алданского района;  -Детские и молодежные общественные объединения и организации. |
| 1. Цель и задачи муниципальной подпрограммы | Цель подпрограммы: патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, укрепление единства многонационального народа Российской Федерации  Задача:   1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, поддержка мероприятии, направленных на совершенствование форм и методов работы по военно-патриотическому воспитанию граждан 2. Развитиедобровольческой (волонтерской) деятельности |
| 1. Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы | * Численность подростков и молодежи, участвующих в  мероприятиях по  патриотическому воспитанию, по  отношению к общему количеству граждан; * Численность молодых ребят задействованных в добровольческой (волонтерской) деятельности. |
| 1. Сроки реализации (этапы) муниципальной подпрограммы | 2018- 2022 годы. |
| 1. Предельный обьем средств на реализацию программы с разбивкой по годам | Общий объем финансирования подпрограммы (средства бюджета муниципального образования «Алданский район», Государственный бюджет РС(Я) 22 251,64тыс. руб.,  в том числе:  2018 г. −3 701,64 тыс. руб.  2019 г. – 4 000, 00тыс. руб.  2020 г. –4 350, 00тыс. руб.   1. г. - 4 850, 00тыс. руб. 2. г. – 5 350, 00 тыс. руб. |

* 1. **Характеристика текущего состояния**

Цель патриотического воспитания - развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России. В этом аспекте особую значимость приобретают вопросы патриотического воспитания молодых граждан, так как именно молодое поколение является основой и стратегическим потенциалом развития как страны в целом, так и района, республики в частности.

Подпрограмма определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания граждан Района (далее - патриотическое воспитание) и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственной консолидации общества.

Администрация МО «Алданский район» ежегодно активно принимает участие в конкурсе среди муниципальных районов, городских округов РС(Я) по предоставлению субсидий на проведению конкурса по патриотическому воспитанию молодежи в районе Подпрограмма представляет собой комплекс нормативно-правовых, организационных, мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания.Реализация подпрограммы предполагает многоплановую, систематическую, целенаправленную деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений в решении широкого спектра проблем патриотического воспитания и призвана придать ему дальнейшую динамику.

В настоящее время в районе действуют общественные объединения, клубы, организации и учреждения, основным направлением деятельности которых является патриотическое воспитание, физическая подготовка подростков и молодежи, оказывается поддержка из программ муниципального бюджета на их деятельность. Действует поисковое движение, ведется работа по увековечению памяти жертв войн и репрессий, устанавливаются и развиваются шефские связи с воинскими частями, военным комиссариатом Алданского района и общественными организациями ветеранов.

В целяхповышения престижа службы в армии, подготовке к военной службе и военно- патриотического воспитания на территории Алданского района оказывается поддержка для работыс подростками и молодежью общественным организациям:

Общественная организация «Развитие и популяризация парашютного спорта в Алданском районе цель, которой военно-патриотическое воспитание молодежи, основное время своей работы, уделяют изучению военно-специальной и физической подготовки. Систематически посещаю образовательные учреждения района для проведения лекций и набора ребят. С помощью опытных инструкторов- военнослужащих ВДВ запаса парашютный клуб готовит парашютистов первоначального уровня, проводит расширенное обучение основам военной службы, ведет подготовку юношей призывного возраста к службе в войсках ВДВ, воспитывая настоящих защитников Родины. Командование Восточного военного округа оказывает поддержку парашютному клубу в военно- патриотическом воспитании молодежи Алданского района, подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, кураторами является в/ч 74854 Восточного военного округа, Волочаевский городок, г. Хабаровск, Хабаровского края, где воспитанники парашютного клуба, в составе 10 человек смогут 3 раза в год посещать данную воинскую часть для знакомства с военнослужащими и ознакомления с военной и воздушно-десантной техникой, посещать учебные стрельбы. Общественная организация является ежегодным организатором военно-спортивной игры «Зарница- Юный десантник» среди обучающихся образовательных учреждений. Ведет работу по организации деятельности клуба «Юный десантник» в Алданской гимназии, на территории Алданского района организовывает регулярные прыжки с парашютом и является главным организатором праздника дня Воздушно- десантных войск РФ, принимают активное участие в мероприятиях района, города внося свой неоценимый вклад в формирования у подрастающего поколения патриотизма, товарищества, ответственности.

Администрация МО «Алданский район» оказывает содействие и финансовую поддержку в организации и проведении мероприятий инициируемых общественной организацией, ежегодно финансируя в размере 200 000 рублей из муниципальной подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи», в 2017 году общественной организации предоставлена субсидия из муниципального бюджета Алданского района в размере 511 000 рублей по итогам участия в конкурсе гранта главы Алданского района.

Общественная организация Алданского станичного казачьего общества «Алданская станичная казачья команда» направление работы, которой культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, культурно-массовой спортивной работе среди подрастающего поколения.

Совместно с Военным комиссариатом РС (Я) по Алданскому улусу, ЯРО «Боевое Братство», НОУ «АОТШ ДОСААФ России», комитетом солдатских матерей Алданского района, районным Советом ветеранов, православной церковью Алданского района, образовательными учреждениями и общественными организациями ежегодно проводятся мероприятия и акции по военно- патриотическому воспитанию приуроченные к празднованию Дней воинской Славы, День Неизвестного солдата, День героев Отечества, мероприятия по вводу ограниченного контингента советских войск в Афганистан, День призывника, Республиканская эстафета «Знамя Победы», республиканские акции: «Свеча памяти», «Георгиевская лента», районные военно- патриотические слеты, классные часы со школьниками и многое др. Ежегодно разрабатывается информационно наглядная продукция, направленная на военно- патриотическое воспитание, телерепортажи и видеоролики.

Ежегодно в районе проводятся более 60 мероприятий, направленных на формирование у молодежи чувства патриотизма с охватом более 50 % подростков и молодежи, также активно принимаем участие в Республиканских мероприятиях.

Развитию юнармейского движения в Алданском районе уделяется самое большое внимание, 31 октября 2016 года создано Алданское районное (местное) отделение всероссийского детско-юношеского военно- патриотического общественного движения «Юнармия». 2 отряда по 30 юнармейцев (учащиеся образовательных учреждений района) находится в г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ д 2 «а», Военный комиссариат Алданского района. Начальник штаба Каргин Сергей Петрович, заместитель общественной организации Алданского станичного казачьего общества. Отряд из 30 юнармейцев создан и в МБОУ СОШ №6 г. Томмот, руководитель Мулдуянов Геннадий Семенович, директор школы. 10 декабря 2017 года в День Героя Отечества организован торжественный прием юных патриотов-юнармейцев общественного движения Юнармии. 01 ноября 2016 года подписано Соглашение об участии в деятельности Алданского районного (местного) отделения Якутского республиканского отделения всероссийского детско-юношеского военно- патриотического общественного движения «Юнармия» о межведомственном взаимодействии между: Администраций МО «Алданский район», Алданским станичным казачьем обществом, военным комиссариатом Алданского район, ГБУ РС(Я) «Центр спортивной подготовки по зимним видам спорта», ПОУ «АОТШ» РОООГО «ДОСААФ» России РС(Я), ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум», МКУ «Департамент образования МО «Алданский район», общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ГУ «I –й отряд Федеральной противопожарной службы по РС(Я)», МВД России по Алданскому району, и Алданским районным отделением Якутского республиканского отделения всероссийского детско-юношеского военно- патриотического общественного движения «Юнармия».

Алданское благочиние Якутской и Ленской Епархии ведёт активную работу с молодёжью с момента своего образования. Основной курс духовенство района направлен на работу в общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях в форме встреч на разные темы. С 2014 года уже ежегодным стал Благочиннический конкурс молодых исполнителей в рамках Пасхального фестиваля на Алданской земле, проходящий в пяти номинациях и дающий каждый год более чем 500 детям и подросткам возможность проявить свои творческие способности и таланты. Одним из важных проектов является детско-юношеский лагерь "Петропавловский городок", участниками которого в большей мере являются дети из социально-незащищенных семей. Успешным направлением работы с молодёжью явилось создание Республиканской православной организации по работе с молодёжью "Наше будущее" Республики Саха (Якутия), волонтёрами которой являются более 30 активных молодых людей.

Созидательный труд на благо Родины является истинным пониманием патриотизма. Сознательные, общественно полезные дела и услуги, которые оказываются безвозмездно, также необходимо рассматривать через призму воспитания у молодежи чувства гражданской ответственности и патриотизма.  В связи с этим, можно сделать вывод, что волонтеры – современные патриоты России и Республики Саха (Якутия) и Района. Центр волонтеров - это специализированная, профессиональная организация, функционирующая в сфере развития и поддержки добровольчества (волонтерства) с целью повышения общественно полезной добровольческой занятости населения и эффективного использования волонтерских ресурсов при решении серьезных социальных проблем и развития района.

Основная задача состоит в том, чтобы более эффективно вовлекать как можно больше добровольцев в общественно-полезную деятельность для участия в решении проблем общества. На сегодня волонтеры Алданского района оказают помощь в организации и проведении не только районных мероприятий, но и достойно представляют наш район во время организации и проведения мероприятий республиканского и всероссийского уровна: Международные спортивные игры «Дети-Азии», Международный форуме «Бирюса» города Красноярск, Дальневосточный молодежный образовательном форуме «Амур» Хабаровского края, в республиканском образовательном форум Синергия Севера, Всероссийский фестиваль молодежи в городе Сочи.

В Алданском районе в образовательном учреждении действует ресурстный центр волонтеров, в составе 20 школьников, которые активно помогают в организации и проведении различных мероприятий на территории района. Также активно ведет эту деятельностьАлданский филиал ГБУ РС (Я) "Центр социально- психологической поддержки семьи и молодежи",

В 2017 году зарегистрированоМестное общественное движение волонтерской деятельности «Генератор социальной активности молодежи» Алданского района Республики Саха (Якутия). Цель общественного движения: популяризация добровольчества среди молодежи, повышение социально-культурной активности в молодежной среде, а также развитие волонтерского (добровольческого) движения на территории Алданского района.

В целом при положительной картине развития государственной молодежной политики в районе необходимо выделить характерные факторы, усложняющие ее развитие:

Для более Таблица SWOT – анализ подпрограммы «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства»

|  |  |
| --- | --- |
| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |
| - наличие нормативной правовой основы и качественно выработанной стратегии развития государственной молодежной политики в соответствии с социально-экономическим развитием Республики Саха (Якутия), в которой определены приоритетные направления, задачи и механизмы реализации стратегии;  - ежегодный рост молодежных инициатив в виде повышения интереса к реализации социально значимых проектов путем соискания грантовых средств;  - повышение интереса молодежи к процессам развития институтов гражданского общества в республике на примере деятельности Молодежного Правительства Республики Саха (Якутия) и Молодежного Парламента при Государственном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);  - наличие действующей республиканской нормативной правовой базы;  - повышение интереса молодежи к общественной полезной деятельности для решения серьезных социальных проблем и повышения качества работы СО НКО и взаимодействия их с органами исполнительной власти, населения района;   * наличие положительного опыта взаимодействия СО НКО в различных направлениях деятельности, мероприятиях, предоставлении помощи населению района;   - высокий спрос оказываемых социально-психологических услуг среди населения. | - слабая инфраструктура молодежной политики в муниципальных образованиях;  -нехватка специалистов по работе с молодежью ввиду отсутствия специально обученных специалистов по соответствующей специальности. В 7 поселений Алданского района специалисты по работе с молодежью отсутствуют;  - недостаточная координация работы социального управления администрации «Алданский район» по взаимодействию с органами местного самоуправления на уровне поселений, общественными объединениями и некоммерческими организациями, предприятиями;  - недостаточная организация деятельности ДОСААФ по охвату и военно-патриотической подготовке допризывной молодежи в республике для подготовки к военной службе, развитию военно-прикладного спорта и получению военно-учетных специальностей;   * низкий уровень активности населения. |
| ВОЗМОЖНОСТИ | УГРОЗЫ |
| - Увеличение числа молодежных общественных организаций  - наличие в республики учебной базы для подготовки специалистов;   * возможность привлечения средств муниципальных бюджетов; * функционирование филиала в Алданском районе государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Центр социальной психологической поддержки семей и молодежи"   - распространение накопленного опыта (издание методических пособий и реализация образовательных программ). | * увеличение количества асоциальных явлений в молодежной среде (особенно среди совершеннолетних);   - увеличение оттока молодежи из сельской местности;   - быстрый темп развития информационных систем, приводящих к массовым негативным психотравмирующим событиям;  - отсутствие квалифицированных специалистов по молодежной политике в муниципальных образованиях района. |
|  |  |
|  |  |

* 1. **Цель, задачи и мероприятия подпрограммы «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства»**

**Целью** подпрограммы является: патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, укрепление единства многонационального народа Российской Федерации

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих**задач:**

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, поддержка мероприятии, направленных на совершенствование форм и методов работы по военно-патриотическому воспитанию граждан,
2. Развитие волонтерской (добровольческой) деятельности

На основании вышеизложенной характеристики текущего состояния подпрограммы необходимо предусмотреть реализацию следующие мероприятия:

* **Разработка и издание методических пособий по организации патриотического воспитания,** что предполагаетподбор и печать материалов о направлении деятельности общественных организаций патриотической направленности в районе: «Юнармия», «Парашютный клуб», ресурсных центров и др.

.

**Поддержка общественных объединений**

* направлено на организацию и проведение мероприятий по повышению престижа службы в армии:

Районный день призывника, чествование призывников

Проведение игры «Зарница-юный десантник»

Организация военно-патриотической роты в воинской части г. Хабаровск

Проведение игры «Зарница» с использованием страйкбольного оружия

* организация мероприятий, направленных на повышение избирательной активности молодежи, участие в республиканских мероприятиях (военно-патриотический направленности)
* слеты для молодежи военно-патриотической направленности
* проведение мероприятий, направленных на формирование духовно- нравственного развития, осознания ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, воспитания бережного отношения к собственной жизни, формирования традиционного миропонимания и мировоззрения, познания окружающего мира во всем его мирообразии, сложности, противоречивости и неоднозначности Рождественская благотворительная елка

Пасхальный фестиваль

Православный медиафорум Якутии

Епархиальный Съезд молодежи Якутии

Научно -практическая конференция

* оказание поддержки социально-ориентированным организациям района
* проведение военно- патриотических акции

Георгиевская ленточка»,

«Свеча Памяти»,

«Ветеран живет рядом» и т.п.

* проведение добровольческих (волонтерских) студенческих акций

Приобретение формы волонтерам для организации республиканского ЫсыахаОлонхо.

Проведение акций: «Республиканская неделя добра»,

«Чистый город»,

«Твори добро»

* создание теле-и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан
* организация и проведение мероприятий, приуроченных к официальным праздничным юбилейным датам
* субсидии из государственного бюджета РС (Я) местным бюджетам на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи ( за счет средств МБ)

**Оценка реализации подпрограммы «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | | | | | **Текущий год**  **2017г.** | **Результаты реализации подпрограммы** |
| **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022 г.** |
| Подпрограмма №2 «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства». | | | | | | | | | |
| Подпрограмма №1 «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства». | Численность подростков и молодежи, участвующих в  мероприятиях по  патриотическому воспитанию, по  отношению к общему количеству молодых граждан | % от общей числен-ности молодежи | 55 % | 57 % | 60 % | 85 % | 70 % | 50 % | 70 % |
| Численность молодых ребят задействованных в добровольческой (волонтерской) деятельности | Кол-во | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 160 | 440 |

* 1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**Организационное** обеспечение реализации подпрограммы «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства» осуществляет Социальное управление МО «Алданский район».

**Финансовое** обеспечение для реализации подпрограммы «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства» в сумме 30 730 000 руб., осуществляется за счет средств бюджета МО «Алданский район».

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ВСЕГО: | 22 251, 64 |
| Федеральный бюджет |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 416,65 |
| Местные бюджеты | 21 834,99 |
| Внебюджетные источники |  |
| Государственные гарантии |  |
| Инвестиционная надбавка |  |

* 1. **Анализ управления подпрограммой с указанием рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы разрабатывается управлением экономики администрации МО «Алданский район» в соответствии с Постановлением главы от 31.12.2013г. № 3013 «О внесении изменений в постановление главы МО «Алданский район» №133 от 13.02.2012г. «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Алданский район»».

Управление экономики МО «Алданский район» ежегодно осуществляет оценку эффективности муниципальных программ на основе годовых отчетов ходе реализации программ, представляемых ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в целях:

- выявления степени достижения запланированных результатов подпрограммы в отчетном году, фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;

- выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически производственным затратам на реализацию программы в отчетном году с их плановыми значениями.

В случае выявления более низкой по сравнению с запланированной эффективности программы предложения о внесении изменений в подпрограмму, либо досрочное прекращение подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к муниципальной программе «Реализация молодежной, семейной

политики и патриотического воспитания в Алданском районе на 2018-2022 гг.»

# ПОДПРОГРАММА «МОТИВАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ВЕДЕНИЕ

# ТРЕЗВОГО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «МОТИВАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ВЕДЕНИЕ ТРЕЗВОГО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование подпрограммы | «Мотивация населения на ведение трезвого здорового образа» |
| 1. Основания для разработки муниципальной подпрограммы | * Конституция Российской Федерации. * Гражданский кодекс Российской Федерации. * Федеральный закон от 06.10 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". * Постановление Правительства РС(Я) от 15 января 2009 года N 10 "Об утверждении Концепции семейной и демографическойполитики в Республике Саха (Якутия) на период до 2025 годаи Плана действий по реализации Концепции семейной и демографической политики в Республике Саха (Якутия)". * Конвенция ООН «О правах инвалидов». * Закон Российской Федерации от 24.11.2005. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». * Устав МО «Алданский район». * Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». * Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». * Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ  «О свободе совести и о [религиозных объединениях](http://www.pandia.ru/text/category/religioznie_obtzedineniya/)».- * Бюджетный кодекс РФ, ст. 78.1 |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Социальное управление Администрации МО «Алданский район». |
| 1. Соисполнители муниципальной подпрограммы | * МУ "Департамент образования Алданский район". * МУ "Управление культуры и искусства Алданского района". * ГУ «Алданское управление социальной защиты населения и труда при министерстве труда и социального развития РС (Я). * Совет ветеранов и войны (Алданский район). * Советы женщин и отцов (Алданский район). * Органы местного самоуправления (Алданский район). * Общественные организации (Алданский район). * КДН, ПДН (Алданский район). * Средства массовой информации. |
| 1. Цель и задачи муниципальной подпрограммы | Цель: профилактика правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде.  Задача:   1. Противодействие асоциальным явлениям в молодежной среде 2. Оказание социально-психологической поддержки |
| 6.Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы | * количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних * количество услуг (работ) по социально-психологической поддержке семьи и молодежи |
| 7.Сроки реализации (этапы) муниципальной программы | 2018- 2022 годы |
| 8. Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам | Общий объем финансирования подпрограммы (средства бюджета муниципального образования «Алданский район», ГБ РС(Я)  9 500, 00тыс. руб.,  в том числе:  2018 г.−1 000,00тыс. руб.  2019 г.- 1 300,00 тыс. руб.  2020 г. – 1500,00 тыс. руб.  2021 г. – 1750,00 тыс. руб.  2022 г.- 2000,00 тыс. руб. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **Характеристика текущего состояния** |

На территории Алданского района в 2013 был открыт Филиал ГБУ РС (Я)  «Центр социально-психологической поддержки семей и молодежи РС (Я) МО «Алданский район», который предоставляет населению услуги по психологической консультации, проводит профилактические акции, центром было подписано соглашение о сотрудничестве с учебными заведениями, с органами системы профилактики о сотрудничестве и др. заинтересованными лицами. В 2014 году услугами центра были охвачены подростки и молодежь составило 7 661 человек. Количество оказанных услуг составило 459. А в 2017 году количество оказанных услуг населению уже составляет 2 225. В 2015 году Алданский филиал ГБУ РС (Я)  «Центр социально-психологической поддержки семей и молодежи РС (Я)» был отмечен Министерством по делам молодежи и семейной политике РС (Я) лучшим филиалом года.

В 2014 году  начата деятельность Мобильной кризисной службы, деятельность которой направлена на оказание комплексной оперативной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения и насилия, и их семьям.

Немаловажной является проблема социальной адаптации молодежи и профилактика негативных явлений в молодежной среде. Одним из негативных явлений в жизни молодежи является неуклонный рост преступности в ее среде. Статистика Республики Саха (Якутия) показывает, что увеличивается количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, совершение повторных преступлений.

В рамках данной подпрограммы ежегодно массового проходит Международный день борьбы с наркоманией, а также выпускаются брошюры, листовки, флаеты и другие полиграфические издания, направленные на выработку негативного отношения к наркотикам в молодежной среде, для распространения на молодежных районных культурно-массовых мероприятиях, районная благотворительная акция «Письмо Деду Морозу». Акция проводится для детей из малообеспеченных многодетных семей, детей с ограниченными возможностями, воспитанников МКОУ для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей «АДД, реабилитационного центра ГКУ РЯ (Я) «Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», для детей из семей группы риска, состоящих на учете КДН и ЗП. Международный день детского телефона доверия, районная акция «Управляй здоровьем, Международный День девочек, Всероссийская антинаркотической акция «Сообщи, где торгуют смертью», Всемирный день борьбы со СПИДом, ежегодный краткосрочный проект «Дворовый вожатый». Целью проекта было организовать досуг неохваченных детей по месту жительства в каникулярный период времени силами дворовых вожатых, проведение районных и участие в республиканских фестивалей субкультур.

Согласно плана основных республиканских мероприятий, в рамках декады «Помочь ребенку- помочь себе», посвященной Международному Дню детского телефона доверия на территории Алданского района с 7 мая по 1 июня для детей, подростков, молодежи и родителей в районе организованыежнгодные акции с раздачей визиток, листовок, флажков и брелков этой тематики. С целью создания наиболее благоприятных условий для формирования у молодежи отношения к здоровому образу жизни, как одному из главных путей в достижении успеха в июне с 2015 года проводитсядобровольническая акция «За здоровое будущее», участниками которой были пришкольные площадки общеобразовательных учреждений. С 2016 годаволонтеры в летний период времени расклееивают информационные плакаты и наклейки с информацией об ограничении продаж несовершеннолетним алкогольной продукции. В целях изучения проблемы алкоголизма среди молодежи Алданского района, волонтеры проводят анонимный опрос жителей района, отражающий мнение по поводу употребления алкогольных напитков среди несовершеннолетних, в выборе эффективных мер в борьбе с алкоголизмом среди подростков.

На базе отдыха "Спарта", что в пригороде города Томмота, ведет свою работу ежегодный православный детско-юношеский лагерь "Петропавловский городок". Около 100 детей из малообеспеченных детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации провели свои Лагерные дни, наполнив их не только активным отдыхом и спортом, но также интересными беседами, творческим трудом и исполнением сугубо христианской миссии – делания добра ближнему.

В знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться во всем мире 11 октября ежегодно во Дворце культуры проводится мероприятие, приуроченное Международному дню девочек. В декабре совместно с Алданским филиалом ГБУ Центр СПИД проводится мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом

С июля по конец августа проходил уже ежегодный проект «Лето с друзьями» -«Дворовый вожатый» с целью организации содержательного и позитивного досуга детей по месту жительства не организованных детей волонтерским движением.

Таблица SWOT-анализа подпрограммы

«Мотивация населения на ведение трезвого здорового образа»

|  |  |
| --- | --- |
| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |
| - наличие нормативной правовой основы и качественно выработанной стратегии развития государственной молодежной политики в соответствии с социально-экономическим развитием Республики Саха (Якутия), в которой определены приоритетные направления, задачи и механизмы реализации стратегии;  - ежегодный рост молодежных инициатив в виде повышения интереса к реализации социально значимых проектов путем соискания грантовых средств;  - наличие действующей республиканской нормативной правовой базы;  - высокий спрос оказываемых социально-психологических услуг среди населения. | - слабая инфраструктура молодежной политики в муниципальных образованиях;  -нехватка специалистов по работе с молодежью ввиду отсутствия специально обученных специалистов по соответствующей специальности. В 7 поселений Алданского района специалисты по работе с молодежью отсутствуют;  - отсутствие условий систематизации и урегулирования деятельности молодежных общественных объединений района путем создания и организации деятельности социальных объектов в виде молодежных центров, в деятельности которых будет сконцентрирована целенаправленная работа по организации досуга и занятости молодежи;  - недостаточная организация работы с молодежью, отбывающей наказание в местах лишения свободы, и попавшей в трудную жизненную ситуацию: отсутствие трудовой занятости осужденных во время отбывания наказания в исправительных учреждениях;  - недостаточность программно-методического обеспечения по реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;  - слабое развитие службы экстренной психологической помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, службы «Телефон доверия», социальных служб примирения в образовательных учреждениях;  - недоступность оказания социально-психологических услуг в отдаленных населенных пунктах;  - недостаточная эффективность системы мероприятий по профилактике употребления алкоголя и других ПАВ среди подростков и молодежи в муниципальных образованиях;   * низкий уровень активности населения. |
| ВОЗМОЖНОСТИ | УГРОЗЫ |
| - Увеличение числа молодежных общественных организаций  - наличие в республики учебной базы для подготовки специалистов;   * возможность привлечения средств муниципальных бюджетов; * функционирование филиала в Алданском районе государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Центр социальной психологической поддержки семей и молодежи"   - распространение накопленного опыта (издание методических пособий и реализация образовательных программ). | * увеличение количества асоциальных явлений в молодежной среде (особенно среди совершеннолетних);   - быстрый рост социально-негативных явлений, влияющих на психологическое здоровье населения; - быстрый темп развития информационных систем, приводящих к массовым негативным психотравмирующим событиям; - рост количества населения, находящегося в социально опасном положении. - отсутствие квалифицированных специалистов по молодежной политике в муниципальных образованиях района.. - отсутствие квалифицированных психологов в отдаленных населенных пунктах района; |

1. **Цель, задачи и стратегические направления подпрограммы**

**Целью подпрограммы:** профилактика правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде,оказание социально-психологической поддержки

Для достижения поставленной цели определена следующая **задача:**

- противодействие асоциальным явлениям в молодежной среде

На основании вышеизложенной характеристики текущего состояния подпрограммы необходимо предусмотреть реализацию следующие мероприятия:

На основании вышеизложенной характеристики текущего состояния подпрограммы необходимо предусмотреть реализацию следующие мероприятия:

* **Формирование здорового образа жизни,**что предполагает ряд следующих мероприятий:

Проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в подростковой и молодежной среде, организация акций, круглых столов, семинаров.

Мероприятия по профилактике суицидов, употребления ПАВ среди молодежи, подростков.

Декада «Помочь ребенку-помочь себе», посвященная Международному телефону доверия

Международный День девочек.

Районная акция «За здоровое будущее»

Всемирный день борьбы со СПИДом

Организация и проведение районных и участие в республиканских мероприятиях по направлениям молодежных субкультур.

Летний сборы для детей из неблагополучных малообеспеченных детей находящиеся в трубной жизненной ситуации в г. Томмот.

Реализация социально- психологических мероприятий по предупреждению асоциальных явлений в молодежной среде.

Организация работы с молодежью, попавшей в трудную жизненную ситуацию, группы риска (профориентационная работа, тренинги, консультации) с участием Алданского филиала ГБУ «ЦСППСиМ» РС(Я). Разработка тренинговых программ, обучение специалистов.

Организация работы молодежного добровольного оперативного отряда правоохранительной направленности, участие в организации проведении рейдов по местам концентрации молодежи совместно с органами системы профилактики КДНиЗП. И членами общественных народных Дружин из числа общественных организаций

* 1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**Организационное** обеспечение реализации подпрограммы «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства» осуществляет Социальное управление МО «Алданский район».

**Финансовое** обеспечение для реализации подпрограммы «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства» в сумме 9 500 000 руб., осуществляется за счет средств бюджета МО «Алданский район».

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ВСЕГО: | 7 550, 00 |
| Федеральный бюджет |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |
| Местные бюджеты | 7 550, 00 |
| Внебюджетные источники |  |
| Государственные гарантии |  |
| Инвестиционная надбавка |  |

* 1. **Анализ управления подпрограммой с указанием рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы разрабатывается управлением экономики администрации МО «Алданский район» в соответствии с Постановлением главы от 31.12.2013г. № 3013 «О внесении изменений в постановление главы МО «Алданский район» №133 от 13.02.2012г. «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Алданский район»».

Управление экономики МО «Алданский район» ежегодно осуществляет оценку эффективности муниципальных программ на основе годовых отчетов ходе реализации программ, представляемых ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в целях:

- выявления степени достижения запланированных результатов подпрограммы в отчетном году, фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;

- выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически производственным затратам на реализацию программы в отчетном году с их плановыми значениями.

В случае выявления более низкой по сравнению с запланированной эффективности программы предложения о внесении изменений в подпрограмму, либо досрочное прекращение подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к муниципальной программе «Реализация

семейной политики и патриотическое воспитание

граждан в Алданском районе на 2018-2022 годы»

**ПОДПРОГРАММА «СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование подпрограммы | «Семейная политика» |
| 1. Основания для разработки муниципальной подпрограммы | - Конституция Российской Федерации.  - Бюджетный кодекс Российской Федерации.  - Гражданский кодекс Российской Федерации.  - Семейный кодекс Российской Федерации.  -Федеральный закон от 06.10 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  - Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  - Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  - Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».  - Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».  - Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  - [Федеральный закон](garantF1://12074777.0)от 05 апреля 2010 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".  - Закон Республики Саха (Якутия) от 1 июля 1994 года З N 23-I "О правах ребенка".  - Закон Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2008 года 643-З N 147-IV "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)".  - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 января 2009 года N10 "Об утверждении Концепции семейной и демографической политики в Республике Саха (Якутия) на период до 2025 года и Плана действий по реализации Концепции семейной и демографической политики в Республике Саха (Якутия)".  - Устав МО «Алданский район». |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Социальное управление администрации МО «Алданский район» |
| 1. Соисполнители муниципальной подпрограммы | - МКУ "Департамент образования» МО «Алданский район".  - МУ "Управление культуры и искусства Алданского района".  - ГКУ «Алданское управление социальной защиты населения и труда при министерстве труда и социального развития РС (Я)  - СО НКО Алданского района.  - Муниципальные образования Алданского района.  - КДН МО «Алданский район».  - Средства массовой информации Алданского района.  - ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и отдельных категорий граждан» (Алданский филиал).  - ГБУ РС(Я) «Алданская центральная районная больница».  - ОМВД России по Алданскому району. |
| 1. Цель и задачи муниципальной подпрограммы | Цель: создание условий для комплексного решения проблем семьи.  Задача:   1. Укреплять и популяризировать семейно-брачные отношения и основы ответственного родительства (пропагандировать семейные ценности, укреплять семейные традиции, поддерживать престиж отцовства и материнства). |
| 6. Индикаторы муниципальной подпрограммы | * численность семей с детьми, молодежи охваченных мероприятиями (различной формы), направленнымина обеспечение реализации государственной семейной политики, социальной поддержки семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия. * Количество проведенных мероприятий (различной формы), направленных на обеспечение реализации государственной семейной политики, социальной поддержки семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия. |
| 1. Сроки реализации (этапы) муниципальной подпрограммы | 2018 - 2022 годы. |
| 1. Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам | Общий объем финансирования подпрограммы (средства бюджета муниципального образования «Алданский район»)  5 250,0 тыс. руб.,в том числе:  2018 г. − 950,0 тыс. руб.  2019 г. − 1 500,0 тыс. руб.  2020 г. - 1 650,0 тыс. руб.  2021 г. - 1 800,0 тыс. руб.  2022г. - 2 000,0 тыс. руб. |

* 1. **Характеристика текущего состояния**

Являясь важным направлением современной социальной политики, семейная политика представляет собой комплекс целенаправленных мер, реализуемых федеральными, региональными, муниципальными органами власти в интересах семьи. Принципиальным отличием в сущности принимаемых в последние годы законов, постановлений, решений, программ выступает факт признания семьи в качестве одного из главных объектов социальной политики. Семья всегда была и остается основным ресурсом устойчивого развития общества, а успешная, благополучная семья – залогом социальной стабильности.

В последние годы на федеральном и республиканском уровнях принят ряд законодательных документов, направленных на преодоление негативных тенденций в отношении семьи, материнства и детства, на улучшение их социально-экономического положения. Это обусловлено тем, что семьи с несовершеннолетними детьми составляют наиболее массовую группу малообеспеченных слоев населения, где повышен риск снижения статуса семьи в целом, как ячейка общества, характеризующийся нестабильностью, низкой культурой внутрисемейных отношений, пренебрежением родителей к своим обязанностям.

Ситуация с 2015 – 2017 г представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** |
| смертность | 334 | 343 | 345 |
| рождаемость | 327 | 324 | 317 |
| браки | 259 | 258 | 256 |
| разводы | 159 | 183 | 132 |

**Демографическая ситуация Алданского района (кол-во человек)**

**Динамика браков и разводов**

Увеличилось число родов с различными осложнениями, а так же число родов среди несовершеннолетних. В сложных условиях оказались многодетные, малообеспеченные и молодые семьи.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Семьи** | **2012г.** | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** |
| 1. | Многодетные малообеспеченные семьи | 172 | 256 | 283 | 446 | 540 | 565 |
| 2. | Малообеспеченные семьи | 2482 | 2267 | 2125 | 2200 | 2392 | 2222 |

**Численность малообеспеченных семей, в том числе многодетных**

**(2015-2018гг.)**

Также, основную значимость приобретают в последнее годы проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. Многосторонний и объемный характер по борьбе с беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних, привлечение к этой работе различных государственных органов, муниципальных учреждений и общественных организаций настоятельно ставят задачу взаимодействия и координации их усилий в этой деятельности. В настоящее время в обществе сохраняются устойчивые неблагоприятные факторы, способствующие увеличению количества семей «группы риска», дающих наибольшее число безнадзорных детей, возникновению социальных отклонений в поведении детей и подростков (разводы, лишение родительских прав, рождение детей вне брака, ухудшение психологического климата в устойчивых семьях). Из года в год не снижается количество лиц, лишенных судами родительских прав, увеличивается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Острой остается проблема своевременного устройства детей, родители которых лишены родительских прав, в государственные учреждения и в семьи. Достаточно большой удельный вес составляют неполные семьи.

**Динамика выявления сиротства в период с 2015 г. по 2017 г.**

По данным Отдела опеки и попечительства администрации МО «Алданский район», КПН и ЗПадминистрации МО «Алданский район», ситуация с кризисными семьями с 2015 г. по 2017 г., представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Семьи** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** |
| 1. | Семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП | 178 | 155 | 118 |
| 2. | Родители, лишенные родительских прав | 50 | 15 | 56 |

Для эффективной работы по профилактике социального сиротства, предупреждения детской беспризорности, безнадзорности среди несовершеннолетних необходимо укрепить межведомственное взаимодействие по выявлению неблагополучных семьей, ведению их учета, принятию мер по оказанию помощи в нормализации внутрисемейных отношений, обеспечению постоянного патронажа проблемных и кризисных семей.

Низкий уровень доходов, соответственно низкое качество жизни, нестабильное положение приводит к социальному неблагополучию, разрыву внутрисемейных взаимоотношений, домашнему насилию.

Не менее важной задачей в решении проблем социального сиротства, укрепления института семьи является подготовка квалифицированных кадров, внедрение инновационных технологий и форм работы с семьей.

В этой связи проблема социального сиротства, семейного неблагополучия, утрата семейных ценностей продолжают оставаться одной из наиболее острых проблем семьи и детства. В то же время формирование устойчивой системы по профилактике социального сиротства, использование новых технологий отечественного и зарубежного опыта социальной работы, организация работы в рамках программно-целевого подхода позволят выйти на более качественный уровень по предоставлению услуг семьям с детьми, улучшению их положения.

**Динамика обслуживания граждан с инвалидностью и относящихся к ММГН на дому за 2015 г. - 2017 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория граждан | 2015г. кол-во чел. \ в процентах | 2016г. кол-во чел. \ в процентах | 2017г. кол-во чел. \ в процентах |
| Всего на обслуживании | 242 \ (100%) | 266\ (100%) | 258\ (100%) |
| Инвалиды | 105 \ (44,9%) | 118 \( 46%) | 106 \ (58%) |
| Ветераны тыла | 36 \ (15,1%) | 33 \ (16%) | 30 \ (9%) |
| Ветераны труда | 54 \ (21,8%) | 58 \ (24%) | 64 \ (20,8%) |
| Реабилитированные | 7 \ (2,7%) | 6 \ (2.3%) | 5 \ (1,9%) |
| ИВОВ, УВОВ | 2 \ (3,1%) | 2 \ (0,7%) | 1 \ (0,3%) |
| Пенсионеры | 30 \ (12,4%) | 30 \ (11%) | 31 \ (10%) |

**Динамика обслуживания граждан за 2015 г. - 2017 г.**

Таблица SWOT – анализподпрограммы «Семейная политика»

|  |  |
| --- | --- |
| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |
| - возможность получить политическую поддержку инновационных решений, направленных на повышение качества жизни семей, со стороны руководства республики;  - наличие действующей республиканской нормативной правовой базы;  - наличие кадровых ресурсов для решения проблем семей, нуждающихся в поддержке государства;  - наличие положительного опыта межведомственного взаимодействия при решении проблем семей;  - внедрение на территории района модели организации работы по ранней профилактике семейного неблагополучия и предупреждению социального сиротства. | - недостаточная координация работы по ранней профилактике семейного неблагополучия, преодолению социального сиротства;  - отсутствие многоуровневой системы профилактики, работающей на сохранение семей;  - недостаток молодых инициативных кадровых ресурсов в сфере затрагивающей интересы семей;  - отсутствие системы психолого-педагогического просвещения молодых родителей, направлений по формированию у молодёжи ответственного отношения к созданию семьи и рождению ребёнка;  - слабое развитие службы экстренной психологической помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, службы «Телефон доверия», социальных служб по ранней профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства;  - устаревшая материально-техническую база детских загородных оздоровительных учреждений;  - недостаточное финансирование за счёт средств муниципальных бюджетов мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми, детской оздоровительной кампании;  - снижение количества учреждений, организующих отдых и оздоровление детей. |
| ВОЗМОЖНОСТИ | УГРОЗЫ |
| - внимание федеральных органов власти к проблемам семьи, материнства, отцовства и детства, политическую и методическую поддержку в решении проблем семей;  - наличие федеральной нормативно- правовой базы;  - возможность привлечения средств федерального и муниципальных бюджетов, средств внебюджетных источников;  - использование передового российского и зарубежного опыта поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - наличие в республики учебной базы для подготовки специалистов. | - зависимость от социально-экономической ситуации;  - чрезвычайные ситуации (наводнения, пожары, катастрофы и т.п.);  - инфляция. |

* 1. **Цель, задачи и мероприятия подпрограммы «Семейная политика»**

**Целью** подпрограммы является: создание условий для комплексного решения проблем семьи.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей **задачи:**

Укреплять и популяризировать семейно-брачные отношения и основы ответственного родительства, (пропагандировать семейные ценности, укреплять семейные традиции, поддерживать престиж отцовства и материнства).

На основании вышеизложенной характеристики текущего состояния подпрограммы можно выделить ряд проблем, требующих решения:

* Пренебрежение родителей к своим обязанностям, семейными традициями ценностями.
* Риск снижения статуса семьи.
* Низкая культура внутрисемейных отношений.

В рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий:

**I. Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики по улучшению положения семей, детей и женщин, повышению ответственного родительства,** что предполагает ряд следующих направлений:

* + - Организацию и проведение городских, районных, муниципальных этапов республиканских фестивалей, проектов, конкурсов «Кочевая семья», «Городская семья», «Сельская семья», «Молодая интернациональная семья» и др. «Папа, мама, я +я – спортивная семья».
    - Организацию проведение «Дня семьи, любви и верности», чествование семей, отметивших серебряный и золотой юбилеи с целью поддержки социального института семьи и брака, торжественные выписки из роддома, сбор материалов для «Книги Почета лучших семей Республики Саха (Якутия)» и др.
    - Организацию детского конкурса любительских фильмов и видеороликов «Мой папа – самый, самый», «Семь + Я» и др.
    - Организацию торжественных мероприятий, посвященных Дню матери. Участие в спартакиаде женщин Якутии. Организация и проведение ярмарки здоровья «Здоровая семья – здоровая нация», приуроченной к Всемирному дню здоровья. Участие в проведении конкурса «Семейных династий».
    - Участие в проведении районного конкурса сочинений (стихотворений) среди школьников и студентов «Помним, гордимся, благодарим».
    - Участие в организации мероприятий, посвященных Дню знаний. Поощрение талантливых детей. Организация и проведение «Елки главы». Участие в организации и проведении «Последних звонков» на территории МО «АР».
    - Участия в городских, районных, республиканских конкурсахспортивных состязанияхи др.
    - Организация и проведение акции, семинаров. Участие в проведении республиканской акции «Всемирный день борьбы с курением».
    - Общая координация и взаимодействие с органами местного самоуправления поселений в области семейной политики.Обновление и формирование электронного банка данных по семейной политике, совместные рейды по неблагополучным семьям с целью обследования жилищно-бытовых условий. Выявления нарушений прав ребенка, участие в проведении районной операции «Быт» по выявлению и постановке на учет родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания детей и др. (Канцелярия, поощрения).
    - Взаимодействие с (сотрудниками КДН и ЗП и ПДН, центром занятости, социальной защитой населения, отделом опеки и попечительства, Департаментом образования, СО НКО, СМИ) в участии, организации научно-практических конференций, круглых столов, дебатов, семинаров, акций, лекций, презентаций, видеоконференций и др. по взаимодействию систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Разработка и реализация проекта «Профилактика суицидального и аддитивного поведения, других форм авитальной активности детей-подростков Алданского района**»** и др.
    - Организация проведения мероприятийнаправленных на повышение эффективности системы профилактики раннего семейного неблагополучия.
    - Организация проведения акций, семинаров и др. направленных на предупреждение социального сиротства, жестокого обращения с детьми.
    - Организация проведения мероприятий по поощрению семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**II.Мероприятия по информированию населения,** что предполагает ряд следующих направлений:

* + - Пропаганду семейных ценностей, современных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций, поддержание престижа отцовства и материнства, воспитание у подрастающего поколения ответственного отношения к будущей семье и др.– с использованием рекламно-информационной продукции, буклетов, брошюр, акций, городского, районного и республиканского уровней.
    - Выпуск тематических журналов, буклетов, брошюр, газет, посвященных матери-женщине.
    - Организация и проведение акции, семинаров, выпуск буклетов, брошюр профилактического характера, плакатов, рекламно-информационных баннеров.
    - Организация мероприятий по проведению профилактической работы с асоциальными семьями.

**Оценка реализации подпрограммы «Семейная политика»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | | | | | | | **Текущий год**  **2017 г.** | | **Результаты реализации программы** |
| **2018г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | | **2022 г.** | |
| Подпрограмма №1 «Семейная политика». | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Семейная политика». | Численность семей с детьми, молодежи, охваченных мероприятиями (различной формы), направленными на обеспечение реализации государственной семейной политики, социальной поддержки семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия | % от общей численности семей с детьми, молодежи | 55% | 57% | 60% | | 85% | | 70% | | 50% | 70% |
| Количество проведенных мероприятий (различной формы), направленных на обеспечение реализации государственной семейной политики, социальной поддержки семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия. | Кол-во | 20 | 23 | 25 | | 25 | | 25 | | 20 | 138 |

* 1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**Организационное** обеспечение реализации подпрограммы «Семейная политика» осуществляет Социальное управление МО «Алданский район».

**Финансовое** обеспечение для реализации подпрограммы «Семейная политика» в сумме 4500,0 тыс. руб., осуществляется за счет средств бюджета МО «Алданский район».

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ВСЕГО: | 7 900,0 |
| Федеральный бюджет |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |
| Местные бюджеты | 7 900,0 |
| Внебюджетные источники |  |
| Государственные гарантии |  |
| Инвестиционная надбавка |  |

* 1. **Анализ управления подпрограммой с указанием рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы разрабатывается управлением экономики администрации МО «Алданский район» в соответствии с Постановлением главы от 31.12.2013г. № 3013 «О внесении изменений в постановление главы МО «Алданский район» №133 от 13.02.2012г. «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Алданский район»».

Управление экономики МО «Алданский район» ежегодно осуществляет оценку эффективности муниципальных программ на основе годовых отчетов ходе реализации программ, представляемых ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в целях:

- выявления степени достижения запланированных результатов подпрограммы в отчетном году, фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;

- выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически производственным затратам на реализацию программы в отчетном году с их плановыми значениями.

В случае выявления более низкой по сравнению с запланированной эффективности программы предложения о внесении изменений в подпрограмму, либо досрочное прекращение подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к муниципальной программе «Реализация молодежной, семейной политики и патриотическое воспитание

граждан в Алданском районе на 2018-2022 годы»

«СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы/подпрограммы/индикатора** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | |
| **Отчетный год** | **Текущий год** | **Плановый период** | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Цель: реализация потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи, создание условий для увеличения численности населения, укрепление и развитие социального института семьи, повышение гражданской ответственности за судьбу страны и республики. | | | | | | | | |
| 1.1. | Стратегическое направление №1 «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Целевой индикатор:Численность подростков и молодежи охваченными мероприятиями (различной формы), направленными на обеспечение государственной молодежной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Задача: Создание условий по вовлечению молодежи в социальную практику и ее информированию о потенциальных возможностях саморазвития, вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность, формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Показатель | % | 53 | 55 | 60 | 65 | 68 | 70 | 72 |
| 1.2. | Стратегическое направление №2 «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства» | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Целевой индикатор:Численность подростков и молодежи, участвующих в  мероприятиях по  патриотическому воспитанию, по  отношению к общему количеству граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Задача: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, поддержка мероприятии, направленных на совершенствование форм и методов работы по военно-патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Показатель | % | 50 | 50 | 55 | 57 | 60 | 65 | 70 |
| 1.2.4. | Целевой индикатор: Численность молодых ребят задействованных в добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Задача №2: Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Показатель | Кол-во | 120 | 160 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1.3. | Стратегическое направление №3 «Мотивация населения на ведение трезвого здорового образа» | | | | | | | | |
| 13.1. | Целевой индикатор: количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Задача:противодействие асоциальным явлениям в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Показатель | Кол-во | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 |
| 1.3.4. | Целевой индикатор: количество услуг (работ) по социально-психологической поддержке семьи и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Задача №2: Оказание социально-психологической поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Показатель | % | 50 | 50 | 55 | 57 | 60 | 85 | 70 |
| 1.4. | Стратегическое направление № 4 «Семейная политика» | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Целевой индикатор: численность семей с детьми, молодежи, охваченных мероприятиями (различной формы), направленными на обеспечение реализации государственной семейной политики, социальной поддержки семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Задача: укрепление и популяризация семейно-брачных отношений и основ ответственного родительства (пропаганда семейных ценностей, укрепление семейных традиций, поддержка престижа отцовства и материнства). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Показатель | Кол-во | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 |
|  | Целевой индикатор: количество проведенных мероприятий (различной формы), направленных на обеспечение реализации государственной семейной политики, социальной поддержки семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: укрепление и популяризация семейно-брачных отношений и основ ответственного родительства (пропаганда семейных ценностей, укрепление семейных традиций, поддержка престижа отцовства и материнства). |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к муниципальной программе «Реализация молодежной, семейной политики и патриотическое воспитание

граждан в Алданском районе на 2018-2022 годы»

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Удельные веса, предназначенные для оценки достижения конечных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы/подпрограммы/индикатора | Удельный вес целевого индикатора в разрезе задачи | Удельный вес задачи в разрезе подпрограммы | Удельный вес подпрограммы в разрезе программы |
|  | Цель: реализация потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи, создание условий для увеличения численности населения, укрепление и развитие социального института семьи, повышение гражданской ответственности за судьбу страны и республики. |  |  | 1 |
| 1. | Подпрограмма №1 «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» |  | 1 | 0,25 |
| 1.1. | Задача: Создание условий по вовлечению молодежи в социальную практику и ее информированию о потенциальных возможностях саморазвития, вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность, формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |  | 1 |  |
| 1.2. | Индикатор:Численность подростков и молодежи охваченными мероприятиями (различной формы), направленными на обеспечение государственной молодежной политики. | 1 |  |  |
| 2. | Подпрограмма №2 «Воспитание патриотизма у граждан- национальная идея государства» |  | 1 | 0,25 |
| 2.1. | Задача: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, поддержка мероприятии, направленных на совершенствование форм и методов работы по военно-патриотическому воспитанию граждан |  | 0,5 |  |
| 2.3. | Индикатор: Численность подростков и молодежи, участвующих в  мероприятиях по  патриотическому воспитанию, по  отношению к общему количеству граждан | 1 |  |  |
| 2.4. | Задача №2: Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  | 0,5 |  |
|  | Индикатор: Численность молодых ребят задействованных в добровольческой (волонтерской) деятельности | 1 |  |  |
| 3. | Подпрограмма №3 «Мотивация населения на ведение трезвого здорового образа» |  | 1 | 0,25 |
| 3.1. | Задача №1: противодействие асоциальным явлениям в молодежной среде |  | 0,5 |  |
| 3.2. | Индикатор:количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | 1 |  |  |
| 3.3. | Задача №2 Оказание социально-психологической поддержки |  | 0,5 |  |
| 3.4. | Индикатор: количество услуг (работ) по социально-психологической поддержке семьи и молодежи | 1 |  |  |
| 4. | Подпрограмма №4 «Семейная политика |  | 1 | 0,25 |
| 4.1. | Задача: укрепление и популяризация семейно-брачных отношений и основ ответственного родительства, (пропаганда семейных ценностей, укрепление семейных традиций, поддержка престижа отцовства и материнства) |  | 1 |  |
| 4.2. | Индикатор: численность семей с детьми, молодежи, охваченных мероприятиями (различной формы), направленными на обеспечение реализации государственной семейной политики, социальной поддержки семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия | 0,5 |  |  |
| 4.3. | Индикатор: количество проведенных мероприятий (различной формы), направленных на обеспечение реализации государственной семейной политики, социальной поддержки семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия | 0,5 |  |  |